## Bug列表
bug号 | 严重程度 | 影响版本 | bug标题 | 所属模块 | 处理版本 | 状态 | 激活次数 | 备注 | 责任人 | 解决人
10510 | 2 | v2-r1 | SDET 预测式外呼-坐席通话统计页面展示不正确 | CM | 版本2-R2
10506 | 1 | v2-r1 | 陕西联调ftp bcd解析文件成功后生成csv上次给cmWeb时推送的http请求用的固定值，写死在代码里了 | CR | 版本2-R1 | 已修改
10504 | 2 | v2-r1 | SDET 统计中心-整体统计呼入接听率不正确 | CM | 版本2-R2
10502 | 2 | v2-r1 | SDET 预测式外呼-外呼结束原因展示不正确 | CM | 版本2-R2
10501 | 2 | v2-r1 | SDET 预测式外呼-统计页面选择任务下拉框内容建议优化 | PR | 版本2-R2
10500 | 2 | v2-r1 | SDET 预测式外呼-客户通话统计和坐席通话统计页面已呼出客户数不正确 | CR | 版本2-R2
10498 | 2 | v2-r1 | PC客户端需显示客户完整通话记录并可显示通话详情 | PR | 版本2-R2 |  |  | 需要PC客户端和PC重新商定协议
10492 | 2 | v2-r1 | 集群服务器重启导致APD模块异常 | CR | 版本2-R2
10491 | 2 | v2-r1 | SDET 坐席管理- 批量导入，工号会出现重复插入数据库，导入失败情况 | CM | 版本2-R2
10480 | 2 | v2-r1 | SDET ASR未接通原因识别，CR记录未接通原因有时不正确 | CR | 版本2-R2
10476 | 2 | v2-r1 | 号码不在呼入黑名单内，但呼入一直报错 | CR | 版本2-R1 | 已修改
10473 | 2 | v2-r1 | 开启技能组级熟客记忆，建立熟客关系，再次呼入，pc端显示排队数不正确 | CR | 版本2-R2 |  |  | PC/CM/CR开会讨论一下
10471 | 2 | v2-r1 | 版本升级——上传版本输错后不可更改——加入操作【删除】 | PR | 版本2-R2
10470 | 1 | v2-r1 | 系统配置——版本配置——输入比较高的版本号强制升级，客户端未出现强制升级提示 | CM | 版本2-R1 | 已修改
10469 | 2 | v2-r1 | sip话机外呼，被叫不振铃 | CR | 版本2-R1 | 已修改
10468 | 2 | v2-r1 | 部分坐席呼叫成功，缺少录音推送 | CR | 版本2-R2
10463 | 2 | v2-r1 | SDET 坐席管理- 批量导出，内容为空 | CM | 版本2-R1 | 已修改
10462 | 3 | v2-r1 | 系统配置里不强制客户端升级配置后一直在99% 无响应 | CM | 版本2-R1 | 已关闭
10461 | 3 | v2-r1 | 企业管理中客户端版本管理数据一直在加载 | CM | 版本2-R1 | 已关闭
10460 | 2 | v2-r1 | 语音文件配置--直线呼入坐席， 坐席超时未接时，没有播放语音文件，通话直接结束 | CR | 版本2-R1 | 已修改
10459 | 2 | v2-r1 | SDET 坐席管理- 批量导入坐席，坐席属于多个技能组时，导入失败 | CM | 暂不修改 |  |  | 坐席属于多个技能组的导入暂不支持
10458 | 3 | v2-r1 | 预测试外呼坐席通话统计网络出错 | CM | 版本2-R1 | 已关闭
10457 | 3 | v2-r1 | 预测试外呼客户通话统计网络出错 | CM | 版本2-R1 | 已关闭
10456 | 2 | v2-r1 | SDET 坐席管理- 新增坐席，直线选择为空时，点击保存时提示直线号码不存在，无法保存成功 | CM | 版本1补丁
10454 | 3 | v2-r1 | 重启cm bcd后打开自动外呼配置ftp只在数据库bcd_senterprise_info写了数据 其他表无数据也没任务生成 | CR | 版本2-R1 | 已关闭 |  | 外部原因 |  | 徐澄
10395 | 3 | v2-r1 | SDET CM 并发统计坐席外呼sip话机与外线建立通话后电路并发数不增加 | CM | 版本2-R2
10387 | 3 | v2-r1 | 优化超级企业管理员-话后处理配置界面 | CM | 版本2-R2
10302 | 3 | v2-r1 | 预测式外呼任务—任务列表+批次概况+坐席统计—增加三个字段及更改名称叫法 | CM | 版本2-R1 | 已修改
10057 | 3 | v2-r1 | SDET BCM BCM模块crash | CR | 版本2-R1 | 已修改
10054 | 3 | v2-r1 | SDET BCM 解析收到的空闲消息错误 | CR | 版本2-R2
10053 | 3 | v2-r1 | SDET BCM 使用不存在总机号的企业的坐席外呼 BCM发送外呼消息给CCM成功 | CR | 版本2-R2
版本2-bug总计 |  |  | 31
10516 | 2 | v1 | 预测式外呼任务过程中，通话控制模块（ccm）内存超限后重启，导致外呼任务无法正常结束 | CR | 版本2-R2
10515 | 2 | v1 | 运营平台（CR）预测式外呼模块（bcm）存在内存泄漏 | CR | 版本1补丁
10514 | 2 | v1 | API数据同步模块，当坐席与技能组数据量较大时，导致Mysql CPU占用激增、甚至死锁，此时接口调用返回100001（内部数据库访问失败） | API | 版本1补丁
10513 | 3 | v1 | 登陆统一管理平台连续点击登陆多次会报错。 | CM | 版本2-R2
10511 | 3 | v1 | 预测试外呼模块通话异常结束时，通化控制模块（ccm）发给外呼模块（bcm）通话通话流转消息 | CR | 版本2-R2
10509 | 1 | v1 | 运营平台（CR）通话记录上传模块（cru）存在内存泄漏 | CR | 版本2-R2
10503 | 3 | v1 | 新架构企业开户后，总机缺省使用默认IVR，偶现总机管理界面显示绑定其它子企业IVR，问题偶现 | CM | 版本2-R2
10499 | 2 | v1 | 直线号码管理下解绑直线与坐席关系，未全部清理关联表 | CM | 版本2-R2
10497 | 2 | v1 | 从未开启过客户号码隐藏功能的企业，外线号码被隐藏 | CM | 版本2-R2
10496 | 2 | v1 | API调用接口删除技能组中一个坐席，CR表中该技能组下所有坐席信息均被清空 | CM | 版本1补丁 | 已修改 |  |  |  | 陈欢
10495 | 2 | v1 | 外线呼入总机、直线，座席超时未接， 坐席超时未接语音不播放，通话直接挂断 | CR | 版本2-R1 | 已修改 |  | 重复bug：10460
10494 | 2 | v1 | 呼入场景下，转接坐席，被转接坐席的挂断原因不正确。 | CR | 版本2-R2
10493 | 2 | v1 | 通话转接技能组，客户端显示所有在线技能组全部离线 | PC | 版本1补丁
10490 | 2 | v1 | 技能组开启流转，外线呼入该技能组流转后，被任一坐席接起，客户通话时长被纳入坐席流转时长 | CR | 版本2-R2
10489 | 3 | v1 | 企业配置为“挂起转”，通话转接被转接坐席振铃未接，通话结束后，被转接坐席端通话结束原因为空 | CR | 版本2-R2
10488 | 2 | v1 | 新架构CM生产环境域名变更（https://cmb.emicloudcc.com），ES WEB需同步修改 | CM | 版本1补丁 |  |  |  |  | 陈雪林
10487 | 2 | v1 | 偶现由于CP下载IVR语音文件超时导致的IVR播放失败，影响上传IVR语音文件后的首次通话，播放空白音 | CP | 版本2-R2
10486 | 2 | v1 | 外线属性表查询条件未增加ccgeid和seid，多省接入外线ID（paid）冲突时会筛选到其它企业数据，导致CM与CR外线同步失败。 | CM | 版本1补丁
10485 | 2 | v1 | 新架构企业删除外线号码，CM侧外线表数据同步删除，但外线属性表（pub_account_attribution）数据未删除 | CM | 版本1补丁
10484 | 2 | v1 | 调API接口绑定坐席直线，CM更新失败，导致呼入直线失败。 | CM | 版本1补丁
10479 | 3 | v1 | 建议新架构API接口文档中隐藏关于回拨（移动）坐席接口信息 | PR | 暂不修改
10467 | 3 | v1 | 系统管理员后台关停坐席后，坐席信息没有立即刷新 | CM | 版本1补丁 | 已修改 |  |  |  | 陈欢
10465 | 2 | v1 | 呼叫离线坐席后，重新登录客户端，客户端通话记录中呼叫离线坐席的呼叫时间为“1970-01-01 08:00:00” | CM | 版本2-R2
10453 | 3 | v1 | 坐席外呼技能组被删除后，PC客户端提示语建议优化 | PC | 版本2-R2
10451 | 1 | v1 | 外呼通话过程中，坐席异常离线，运营平台（CR）坐席管理模块（scm）出现三类crash | CR | 版本1补丁 |  |  |  |  | 张丰峰
10439 | 1 | v1 | 运营平台（CR）技能组管理模块存在内存泄露 | CR | 版本1-R9 | 已修改 |  |  |  | 沈勇
10438 | 3 | v1 | SDET 在预测试外呼详情，客户电话已经接通，客户未接起原因展示错误 | CR | 版本2-R2
10437 | 2 | v1 | 通话转接失败后取消转接，坐席与客户仍然在通话中，但是坐席状态变为“空闲” | CR | 版本2-R2
10434 | 2 | v1 | SDET 预测式外呼列表-客户接起率和坐席接通率不正确 | CM | 版本2-R1 | 已修改
10433 | 3 | v1 | SDET 在预测试外呼详情页面，切换至外呼详情页签时，未刷新数据，重呼按钮可能展示不正确 | CM | 版本2-R2
10431 | 2 | v1 | 自动登录的无技能组坐席加入技能组后再进行登录，无法获取技能组信息 | PC | 版本1-R9 | 已修改 |  | 与10425重复 |  | 郎晓东
10430 | 1 | v1 | SDET CCM sip话机外呼，客户振铃不发送200，CR模块无超时响应，电话未挂断 | CR | 版本2-R1 | 已关闭 |  | 外部原因 |  | 张斌
10428 | 1 | v1 | 运营平台（CR）并发统计模块存在内存泄露 | CR | 版本1-R9 | 已修改 |  |  |  | 管砥群
10427 | 1 | v1 | 运营平台（CR）坐席状态上传模块存在内存泄露 | CR | 版本1-R9 | 已修改 |  |  |  | 管砥群
10426 | 2 | v1 | 坐席分配不足时，坐席创建失败，API没有对应错误码 | API | 版本2-R1 | 已修改
10425 | 2 | v1 | 无技能组坐席自动登录客户端，坐席加入技能组后再进行登录，无法获取技能组信息 | PC | 版本1-R9 | 已关闭 |  |  |  | 郎晓东
10424 | 2 | v1 | 两个CP服务同时呼入同一企业，下载IVR语音文件时，偶现其中一个文件出现损坏的情况 | CP | 版本1-R9 | 已修改
10423 | 2 | v1 | 两个服务器部署CP服务，企业更新IVR语音文件为其他同名文件（MD5不相同），仅一台CP可以更新成功 | CP | 版本2-R2
10422 | 2 | v1 | 性能环境，CP服务器偶现crash。 | CP | 版本1-R9 |  |  | 偶现问题，未找到具体原因，有代码优化修改
10420 | 2 | v1 | 通话流转或转接时，CR推送给PC端的通话 cr_detail_id 不对，均为第一通电话的id，导致无法对每一通电话做话后处理 | CR | 版本2-R2 |  |  | 新的解决方案
10419 | 2 | v1 | 外线呼入转坐席，坐席忙，外线不等待直接挂断，技能组排队放弃数+1，不正确 | CR | 版本2-R2
10418 | 2 | v1 | 客户端通话记录列表呼叫时间和通话详情里面的呼叫时间不一致 | PC | 版本2-R1 | 已修改
10417 | 2 | v1 | 坐席管理模块达到最大注册用户数后，偶现处理异常，导致该容器后续再也无法处理注册业务，必须重启容器 | CR | 版本1-R9 | 已修改 |  |  |  | 张丰峰
10416 | 1 | v1 | CP服务播放IVR场景打印日志时，偶现服务crash | CP | 版本1-R9 | 已修改
10415 | 1 | v1 | 测试56服务器通话过程中偶现CP服务crash | CP | 版本1-R9 |  |  | 偶现问题，未找到具体原因，有代码优化修改
10414 | 1 | v1 | 呼叫中心客户端默认使用https://emicall-cmb.emicloud.com做为CM服务器地址 | PC | 版本1-R9 | 已修改 |  |  |  | 李冬冬
10413 | 2 | v1 | 运营平台通话控制、技能组管理等相关模块启动后，预申请及占用的内存较高，导致系统内存不足时，频繁被系统终止进程。 | CR | 版本1补丁 |  |  | 建议先确定好修改方案并合入版本2，如果版本1在现网出现问题，可以随时以补丁方式更新，暂不合入版本1补丁 |  | 张丰峰
10412 | 2 | v1 | 技能组坐席数>100,通话无法轮流分配到之后的坐席 | CR | 版本1-R9 | 已修改 |  |  |  | 沈勇
10411 | 2 | v1 | 直接删除子企业，CM与CR的技能组关系表中坐席数量不一致 | CM | 版本2-R2
10410 | 2 | v1 | SIP话机坐席外呼长时间通话后，不支持配置“会话刷新时间”话机主动挂断电话失败 | CP | 暂不修改 |  |  | register expires
10409 | 2 | v1 | 新建CP服务后，该服务通话失败 | CP | 版本2-R2 |  | 1
10408 | 3 | v1 | SDET 技能组统计中的呼入统计-外线呼入技能组坐席振铃，外线振铃放弃有时未计入技能组的呼入统计 | CR | 版本2-R2
10407 | 3 | v1 | 使用客户端外呼，外呼受限后，话单不能展示，需要重新登录才能获取 | PC | 版本1-R9 | 已关闭 |  |  |  | 郎晓东
10405 | 2 | v1 | 企业迁移至新架构，首次同步总机和直线号码，同步成功后企业默认IVR应用对象错误显示为直线号码 | CM | 版本2-R2
10404 | 3 | v1 | 技能组配置中允许流转的默认值建议为开启状态。 | PR | 版本2-R2
10403 | 2 | v1 | 坐席，技能组删除，修改操作的sql条件未包含seid和ccgeid，可能出现误删操作 | CM | 版本1-R9 | 已修改 |  |  |  | 张树峰
10402 | 3 | v1 | 系统管理员查看超级企业中子企业号码管理，号码类型建议只显示汉字。 | PR | 版本2-R2
10401 | 2 | v1 | 客户端设置为自动登录，在线坐席被停用，其他坐席登录该客户端，成功登录坐席信息为停用坐席 | CR | 版本1-R9 | 已关闭 |  |  |  | 张斌
10400 | 2 | v1 | 自动登录的坐席停用后，登录另一坐席上线后显示的是停用的坐席信息 | PC | 版本1-R9 | 已关闭 |  |  |  | 郎晓东
10398 | 2 | v1 | 转接回自身场景，推送处理异常。 | CR | 版本2-R2
10396 | 2 | v1 | 客户端勾选“自动登录”卸载重新安装后，自动登录的企业或坐席停用，客户端登录其他企业坐席失败 | PC | 版本1-R9 | 已关闭 |  |  |  | 郎晓东
10394 | 1 | v1 | 坐席管理模块出现crash | CR | 版本1-R9 | 已修改 |  |  |  | 张斌
10393 | 2 | v1 | SDET 外线呼入，转坐席时，如果输入不存在的坐席的分机，系统无任何提示，超时电话被挂断 | PR | 版本2-R2
10392 | 3 | v1 | 坐席手机号码隐藏无法单企业配置 | PC | 版本1-R9 | 已修改 |  |  |  | 郎晓东
10391 | 2 | v1 | 设置防骚扰限制时，日周月的最大外呼次数未做限制 | CM | 版本2-R1 | 已修改
10390 | 2 | v1 | 批量外呼有时GMM处理错误导致呼叫坐席失败 | CR | 版本1-R9 | 已修改 |  |  |  | 沈勇
10388 | 2 | v1 | SIPP工具模拟预测式外呼任务，100个坐席呼叫4000个客户，小概率出现外呼失败情况 | CR | 版本2-R1 | 已修改
10386 | 2 | v1 | CR查询未上传通话记录某一SQL报错 | CR | 版本1-R7 | 已关闭 |  |  |  | 管砥群
10385 | 2 | v1 | Sipp模拟1000个坐席以30cps批量上、下线，出现部分坐席注册失败情况 | CR | 版本2-R2 |  | 1 |  |  | 张斌
10384 | 2 | v1 | 运营平台坐席管理模块存在内存泄漏，导致程序进程内存占用从几十兆增长至500M左右，且仍呈持续增长趋势。 | CR | 版本1补丁 | 已修改 | 2 |  |  | 管砥群
10383 | 2 | v1 | 运营平台数据库访问模块存在内存泄漏，导致进程被系统Kill掉。 | CR | 版本1-R9 | 已修改 | 1 |  |  | 管砥群
10382 | 1 | v1 | 模拟坐席/IP话机批量上、下线，持续压测24H，运营平台其中一台CR服务器数据库访问模块、通话控制模块出现内存溢出(OOM)，进程异常停止。 | CR | 版本1-R8 | 已修改 |  |  |  | 管砥群
10375 | 1 | v1 | 模拟PCVoIP坐席并发呼出、被呼入场景，运营平台(CR)数据统计模块存在内存泄漏 | CR | 版本1-R8 | 已修改 |  |  |  | 徐澄
10374 | 1 | v1 | 模拟PCVoIP坐席并发呼出、被呼入场景，运营平台(CR)通话管理模块存在内存泄漏。 | CR | 版本1-R8 | 已修改 |  |  |  | 管砥群
10373 | 3 | v1 | 企业总机绑定IVR后，总机号码被删除，IVR状态未更新，仍为“使用中” | CM | 版本1-R8 | 已修改 |  |  |  | 张树峰
10371 | 2 | v1 | 坐席注册数达到最大值，运营平台（CR）侧立刻停止相应通道的MQ监听，导致已注册用户异常离线后15Min内无法再次注册上线。 | CR | 版本2-R2
10370 | 1 | v1 | 基础平台下载IVR，CP存在内存泄露。 | CP | 版本1-R9 | 已关闭 | 1
10369 | 3 | v1 | 外呼任务详情界面的预测外呼速率应该是预设接通率 | PR | 版本2-R1 | 已修改
10368 | 2 | v1 | 超级企业默认配置修改后，再添加分支企业，分支企业仍然按默认配置生效，例如默认语音文件、批量外呼、话后处理等 | CM | 版本1-R8 | 已修改 |  |  |  | 邱朗
10367 | 2 | v1 | 未登录pc客户端的坐席sip话机签入后，一段时间后自动掉线。 | CR | 版本2-R2
10366 | 2 | v1 | 坐席通话异常断开后，180s内再次注册上线并外呼失败。 | CR | 版本2-R1 | 已修改 |  |  |  | 张斌
10365 | 2 | v1 | 未接通语音识别功能在测试周期最后一天时，出现功能不可用现象 | CP | 版本2-R1 | 已关闭
10364 | 1 | v1 | 发起批量外呼，两个坐席两个客户，结果锁定坐席1后呼叫的是坐席2，导致任务没有结束 | CR | 版本2-R1 | 已关闭 |  |  |  | 沈勇
10363 | 2 | v1 | 批量跑通话，API服务器偶现crash。 | API | 暂不修改
10362 | 3 | v1 | 偶现客户端切换坐席状态，基础平台返回切换失败，客户端无任何提示，界面图标显示切换成功 | PC | 版本2-R2 |  |  | 需讨论
10361 | 3 | v1 | 新架构企业开户，由于输入超级企业ID错误等原因开户失败，界面无错误提示，企业服务器侧开户成功 | CM | 版本2-R2
10360 | 1 | v1 | 企业通话并发量较大时，导致数据统计模块异常，企业所有数据均停止统计。 | CR | 版本1-R8 | 已修改 |  |  |  | 张丰峰
10359 | 2 | v1 | 外线听满意度播放语音超过10秒后按键，评价结果不生效 | CR | 版本1-R8 | 已关闭 |  |  |  | 张斌
10358 | 2 | v1 | 企业配置“挂起转”，坐席转接给sip话机坐席未接，推送混乱。 | CR | 版本2-R2
10357 | 3 | v1 | 单企业配置话后处理时，超级企业管理员修改“话后处理结束方式”会同步修改子企业自定义的“话后处理结束方式” | PR | 版本2-R2
10356 | 3 | v1 | 预测式外呼功能代码回退到R5版本未回退完整 | CM | 暂不修改 |  |  | R8需要能解决吗？
10355 | 3 | v1 | WEB后台SIP话机密码不能修改 | 其它 | 暂不修改
10354 | 2 | v1 | 新老架构环境并存，执行老架构WEB补丁，会对新架构企业开户、企业编辑等业务造成影响 | CM | 版本1补丁 |  |  | 新架构程序不应该执行老架构补丁,但应该将老架构补丁合入进去。 |  | 陈雪林
10353 | 2 | v1 | 导出话单数量到6W时，任务直接挂死，进度始终为0 | CM | 版本2-R1 | 已修改
10352 | 2 | v1 | 删除角色使用sql语句存在慢查询，需优化。 | CM | 版本2-R1 | 已修改
10351 | 2 | v1 | 新架构企业服务器无法在界面配置、修改CM服务器信息，签名信息一旦获取失败或需要重新获取时需要手动操作数据库，不便于维护管理 | CM | 版本2-R2
10350 | 3 | v1 | 客户通话记录导出后，列表名称“发起方式”字段名称与后台不一致 | PR | 版本2-R2
10349 | 2 | v1 | 客户在听完满意度评价后按键，客户没有被挂机且无满意度评价。 | CR | 版本1-R8 | 已关闭 |  |  |  | 张斌
10348 | 2 | v1 | 转接时，SMM通知GMM锁定成功,GMM不同进程处理时偶现转接失败,GMM返回排队超时 | CR | 版本2-R2
10347 | 2 | v1 | 外线呼入转技能组，技能组内坐席忙，外线挂断，通话统计失败 | CR | 版本1-R8 | 已关闭 |  |  |  | 徐澄
10346 | 2 | v1 | 外线呼入转技能组，坐席来电振铃未接，外线挂断，通话统计失败 | CR | 版本2-R2 |  | 1
10345 | 2 | v1 | 1000坐席调API接口外呼，CR给API的推送数据大量乱序，第三方推送出现推送丢失 | CR | 暂不修改 |  |  | 暂定版本3解决
10344 | 2 | v1 | 预测试外呼功能开启后，新增企业外呼功能配置项未入库 | CM | 版本2-R1 | 已修改 |  | bug 10368
10343 | 3 | v1 | 总机号码管理，号码设为专属选择坐席或技能组时建议可手动输入。 | PR | 版本2-R2
10339 | 3 | v1 | 坐席手机号码隐藏开启后，客户端本地数据库中坐席号码未隐藏 | PC | 暂不修改
10338 | 3 | v1 | 坐席手机号码隐藏开启，搜索坐席联系人时，显示其他坐席完整手机号码 | PC | 版本2-R1 | 已修改
10337 | 1 | v1 | 企业配置“挂起转”，坐席转接技能组必现crash。 | CR | 版本1-R8 | 已修改 |  |  |  | 徐建忠
10335 | 3 | v1 | 坐席状态为忙碌子状态，在web后台导出该坐席时坐席状态为“忙碌” | CR | 暂不修改
10334 | 2 | v1 | 长久使用的技能组，偶现在CM和CR的坐席技能组关系表中数据不一致情况 | CM | 版本2-R2
10333 | 3 | v1 | CP缓存语音文件异常丢失情况下，不会触发重新下载 | CP | 版本2-R2
10332 | 3 | v1 | 外线呼入转技能组，在转入技能组的一瞬间挂断通话，统计模块没统计该通通话 | CR | 版本2-R2
10331 | 3 | v1 | 同一个超级企业下子企业上传自制语音界面，显示其他子企业的工号播报使用的自制语音 | CM | 版本2-R2
10330 | 3 | v1 | 坐席停用语音文件内容和说明信息不符 | CM | 版本2-R2
10329 | 2 | v1 | 关闭企业工号播报设置再开启，外线呼入，坐席接起后，客户听见的是嘟嘟声 | CP | 版本1-R8 | 已关闭
10328 | 3 | v1 | 总机停机，坐席外呼失败，通话记录界面客户信息显示为空 | CR | 版本2-R2
10327 | 2 | v1 | 企业配置“挂起转”，坐席主动点击流转，未接原因不正确。 | CR | 版本2-R2
10326 | 2 | v1 | 技能组策略中，坐席流转时长超过256秒，保存时接口响应出错 | CR | 版本2-R2
10325 | 2 | v1 | 企业开启“释放转”，被转接坐席未接，通话挂断后CR未推送录音给API。 | CR | 版本2-R2
10324 | 3 | v1 | 修改坐席姓名、工号，坐席状态统计中数据没有同步更新 | CM | 版本2-R2
10323 | 3 | v1 | 企业非工作时间，外线呼入坐席直线，通话结束后，通话记录坐席信息不显示 | CR | 版本2-R2
10322 | 2 | v1 | 企业开启“释放转”，坐席与客户通话过程中，转接给其他坐席，坐席振铃不接，振铃超时后，通话未自动挂断 | CR | 版本1-R8 | 已关闭 |  |  |  | 徐建忠
10321 | 1 | v1 | SIP话机坐席以1cps速率并发外呼，预设外线接通率为40%，基础平台CP服务出现多次crash | CP | 版本1-R9 | 已修改
10320 | 2 | v1 | 企业开启“挂起转”，坐席与客户通话过程中，将通话转接给其他坐席未接，超时后，转接坐席客户端未返回转接失败提示 | CR | 版本2-R2
10319 | 3 | v1 | web后台修改坐席信息，偶现跨天再点击客户端的数据更新，坐席信息更新失败 | CM | 版本2-R2
10318 | 2 | v1 | 坐席与客户通话过程中，将通话转接其他坐席成功，原坐席通话时长为整通通话持续时长 | CR | 版本2-R2
10317 | 2 | v1 | 被转接坐席缺少振铃推送推送，挂断原因也不正确。 | CR | 版本2-R2
10316 | 3 | v1 | 通话记录通话详情有多条轨迹时，通话详情表客户号码多携带了9 | CR | 版本2-R2
10315 | 2 | v1 | 呼出防骚扰查询被叫号码使用的SQL未使用联合索引 | PR | 暂不修改 |  |  | R8修改
10314 | 2 | v1 | SIP话机分机表（sip_number）存在慢查询 | CM | 版本2-R2 | 已修改 |  | 代码里目前没有找到 left join的语句，但是因为device_number 没有索引，必须逐行扫描所以看到执行计划查了那么多行，加了索引一定就不+I19是慢查询了。 Bug状态暂不修改
10313 | 2 | v1 | 外线呼入坐席直线，排队过程中，坐席切换为空闲，通话被接入，客户端通话记录显示不正确 | PC | 版本2-R1 | 已修改
10312 | 1 | v1 | 模拟PC客户端以1cps速率持续上线并外呼，WEB服务器php-fpm服务单进程CPU占用高达100%。 | CM | 版本2-R1 | 不修改 |  | 未能重现
10311 | 3 | v1 | 坐席为SIP话机模式，外线呼入场景，通话后如果坐席先挂机会重复推送挂机推送 | CR | 版本2-R2
10310 | 2 | v1 | 外线呼入技能组排队，排队过程中挂断通话，企业、技能组排队时长不增加 | CR | 版本2-R2
10309 | 1 | v1 | 客户端获取通话记录时，WEB查询条件为“`seid`,`ccgeid`,`encrypted_outline_number`，未使用outline_number索引，建议优化” | CM | 版本1-R8 | 已关闭 |  | R8修改 |  | 邱朗
10307 |  | v1 | Sipp模拟PC客户端10cps速率批量上、下线，坐席状态上传模块多次出现crash | CR | 版本1-R8 | 已修改 |  |  |  | 张丰峰
10303 |  | v1 | 技能组使用轮流分配策略时，技能组新增坐席，CM与CR的坐席流转顺序表不同步 | CM | 版本1-R8 | 已关闭 |  | R8修改 |  | 邱朗
10301 |  | v1 | 新架构不支持录音下载器 | PC | 暂不修改 | 不修改 |  | Web界面已经有相应的管理，不再需要录音下载器
10300 |  | v1 | 建议升级包里面增加ubuntu和centos的判断 | CP
10298 | 1 | v1 | API获取录音失败。 | API | 版本1-R8 | 已关闭 |  |  |  | 黄琳
10294 |  | v1 | 模拟外线并发呼入场景，CP服务内存从60M增加到700M左右，CP存在内存泄露 | CP | 版本1-R7 | 已关闭
10292 |  | v1 | 技能组模块（GCM）出现crash | CR | 版本1-R7 | 已修改 |  |  |  | 沈勇
10291 |  | v1 | 座席为忙碌状态，外呼一个非法号码后状态变为空闲 | CR | 版本2-R1 | 已修改 | 1 |  |  | 张斌
10288 |  | v1 | 坐席首次登录客户端，偶现坐席姓名、通话记录等信息缺失，请求接口提示Token过期 | CM | 版本2-R2
10287 |  | v1 | Sipp模拟VoIP坐席以2cps呼叫速率建立通话，WEB管理平台侧通话记录入库处理出现大量延迟 | CM | 版本1-R7 | 已关闭 |  | 经过本地模拟，初步定位为慢查询导致数据库资源被占用，造成数据入库写入较慢。 目前已全面筛查修改慢查询问题，先暂置为解决状态，待R7版本上线后验证。 |  | 张树峰
10286 |  | v1 | 工号播报自制语音文件名称过长，外线呼入时，客户侧无播放声音 | CM | 版本2-R1 | 已修改 | 1 | 和9767关联
10285 |  | v1 | 外呼一个正常的外线，偶现外呼失败，提示：号码为空号 | CP | 版本2-R1 | 不修改 |  | 中继偶现问题，CP送的信令无变化
10284 |  | v1 | IVR配置“转IVR节点”，流程进入被转接IVR后，放音正常但按键中断不生效 | CR | 版本2-R1 | 已修改 |  |  |  | 沈勇
10283 |  | v1 | 通话记录统计管理模块默认不启动 | CR | 版本1-R7 | 已修改 |  |  |  | 徐澄
10282 |  | v1 | CM的通话记录表（call_record）查询下载录音时存在慢查询 | CM | 版本1-R7 | 已关闭 |  |  |  | 冯春燕
10281 |  | v1 | 批量导入的坐席名称汉字略复杂时，导入失败，且错误信息为乱码 | CM | 版本2-R2 |  |  | 应该是由于字符集原因导致有些字符无法识别,目前导入应该不是乱码而是变成了"仓_"这种文字,暂时还没有找到好的解决方案
10280 |  | v1 | redis未启动时，新架构环境服务启动成功，通话等业务不可用 | CP | 版本2-R1 | 已修改
10279 |  | v1 | 超级企业后台企业整体统计通话趋势图不正确 | CM | 暂不修改
10278 |  | v1 | 新架构服务crash，软件狗也会打包core文件，建议优化 | CP | 版本1-R7 | 已修改 |  | 修改之后还是会偶现，后面需要继续跟一下
10276 |  | v1 | CM的技能组表（group）出现慢查询 | CM | 版本1-R7 | 已关闭 |  |  |  | 张树峰
10275 |  | v1 | RP环境升级时，RP服务首次启动必现crash | CP | 版本1-R7 | 已修改 |  | 目前已经修改成静态编译，后续关注是否还有crash
10274 |  | v1 | 基础平台动态删除服务时，无类似于namtso_del_service.sh脚本 | CP | 版本1-R7 | 已关闭
10273 |  | v1 | 手工新建CP服务后，服务启动失败 | CP | 版本2-R1 | 已修改
10271 |  | v1 | CM的坐席实时状态表（seat_c_state_record）出现慢查询 | CM | 版本1-R7 | 不修改 |  | 查询数据库，仅在7月9日凌晨出现过，2019-07-09 00:30:03 - 2019-07-09 00:30:06这段时间内执行36次，其它时间未查到。 程序中也未查到执行这类SQL语句的地方。
10270 |  | v1 | 更新坐席通话记录表和技能组座席通话记录表语句存在慢查询，需优化。 | CM | 版本1-R7 | 已关闭 |  |  |  | 冯春燕
10269 |  | v1 | CM的通话记录表（call_record）存在慢查询 | CM | 版本1-R7 | 已关闭 |  |  |  | 冯春燕
10268 |  | v1 | 企业开启强制熟客记忆，外线呼入坐席未接，通话详情界面通话轨迹不正确 | CR | 版本2-R2
10267 |  | v1 | 录音URL有效期配置输入框和提示信息取值范围不一致 | CM | 版本2-R1 | 已修改
10266 |  | v1 | 企业开启未接通语音识别，呼入场景也会对外线进行ASR识别，不符合应用场景，造成不必要的系统开销 | CR | 版本2-R1 | 已修改 | 1 |  |  | 徐建忠
10265 |  | v1 | 预测式外呼创建任务失败 | CM | 版本1-R7 | 已关闭 |  |  |  | 冯春燕
10264 |  | v1 | 坐席轮转顺序默认值不正确 | CM | 版本2-R2
10263 |  | v1 | 客户端弹屏界面通话详情中被叫号码不显示 | PC | 版本2-R1 | 已修改
10262 |  | v1 | 内线分机互拨，被叫坐席SIP话机振铃拒接，通话结束原因为“呼出放弃” | CR | 版本2-R2
10261 |  | v1 | 通话保持功能，API和客户端的保持状态未同步 | CR | 暂不修改
10260 |  | v1 | IVR节点未开启排队功能，外线呼入技能组，坐席振铃未接，超过流转次数后，通话仍继续流转 | CR | 版本1-R7 | 已关闭 |  |  |  | 沈勇
10258 |  | v1 | CR预测式外呼（BCM）模块出现crash | CR | 版本1-R7 | 已关闭 |  |  |  | 张丰峰
10256 |  | v1 | 坐席工号和分机号排序只有当页排序，无法全部坐席排序，建议优化 | CM | 版本2-R1 | 已修改
10255 |  | v1 | 断网重连后，坐席状态不正确 | PC | 版本2-R1 | 已修改
10253 |  | v1 | 被转接坐席的客户端通话记录详情显示不正确 | PC | 版本2-R1 | 已修改
10252 |  | v1 | IVR节点开启“流转”功能，外线呼入坐席振铃未接，客户端通话记录偶现与CM-WEB后台不一致，10分钟后才同步 | CM | 版本2-R2
10251 |  | v1 | IVR转技能组节点设置排队时长为300s，外线呼入排队超时挂断，通话记录显示排队时长为“4分58秒” | CR | 版本2-R2
10250 |  | v1 | 话后处理统计年报缺少数据 | CM | 版本2-R2
10249 |  | v1 | SDET 技能组统计中的呼入统计-排队总时长统计有误 | CR | 版本2-R1 | 已关闭 | 1
10248 |  | v1 | 设置新的保持语音时会提示一条内置语音 | CP | 暂不修改 | 不修改 |  | 设计如此
10247 |  | v1 | SDET 当设置录音文件名包含工号时，外线呼入直线时录音文件名缺少工号 | CR | 版本2-R1 | 已修改 |  |  |  | 徐建忠
10246 |  | v1 | 存在两个分机号为1066的坐席，超级企业内分机号不允许重复 | CM | 版本1-R6 | 已关闭
10245 |  | v1 | SDET 技能组统计-满意度统计-自定义时间，日期列未展示全 | CM | 版本2-R1 | 已修改
10244 |  | v1 | SDET 技能组统计-呼入统计，详情页面每半小时的数据展示不正确 | CM | 版本1-R6 | 已修改
10243 |  | v1 | SDET 技能组统计-呼入统计呼出统计。详情页面时间有展示Invalid date | CM | 版本1-R6 | 已关闭
10242 |  | v1 | 1000坐席调API接口外呼，API服务器出现crash | API | 版本1-R8 | 已关闭 |  |  |  | 陈阳
10241 |  | v1 | 1000坐席调API接口外呼，CR给API的推送数据推送延迟最高3900s | CR | 版本2-R2
10240 |  | v1 | 1000坐席调API接口外呼，CR给API的推送数据大量乱序，第三方合并推送出现推送丢失 | 其它 | 暂不修改 | 不修改 |  | API不补充振铃推送
10227 |  | v1 | SDET 坐席状态统计页面筛选条件结果查询不正确 | CM | 版本1-R6 | 已关闭
10226 |  | v1 | SDET 技能组统计选择非当前月时，点击查看详情展示的是当前月的数据 | CM | 版本1-R6 | 已关闭
10225 |  | v1 | PC客户端长时间在线概率性出现坐席登录技能组信息为空，导致外线呼入转接技能组坐席失败 | PC | 暂不修改 |  |  | 重现困难
10224 |  | v1 | 任务过程中将总机号停用后再启用，再次启动预测式任务后，预测试外呼模块（BCM）出现crash | CR | 版本2-R1 | 已修改 |  | 这个问题在批量外呼重构中已经解决
10223 |  | v1 | 江苏、北京IMS环境，外线呼入必现通话失败 | CP | 版本1-R6 | 已关闭
10222 |  | v1 | Sipp模拟VoIP坐席以10cps呼叫速率建立通话，出现大量的呼叫失败现象。 | CR | 版本1-R6 | 已修改
10221 |  | v1 | SDET 批量修改录音相关配置，振铃录音选项应屏蔽，以及未接通原因识别应在录音配置外边 | PR | 版本1-R6 | 已关闭
10220 |  | v1 | SDET IVR比较节点展示页面文字有误 | CM | 版本1-R6 | 已关闭
10219 |  | v1 | Sipp模拟坐席以30cps批量上、下线，管理平台数据库CPU占用较高且WEB后台响应较慢 | CM | 版本1-R8 | 已修改 |  | 我们目前做的修改是把已知的慢查询和死锁都解决了。 但能否解决这个问题还不确认 R6 DBA引入ccgeid字段做分区索引，但相应查询语句没做。在R7所有查询调价都加了 seid、ccgeid字段where条件约束，请再验证 |  | 邱朗
10218 |  | v1 | 新架构基础平台业务运行过程中，CP服务偶现crash | CP | 版本1-R6 | 已关闭
10217 |  | v1 | 技能组管理模块（GCM）出现crash | CR | 版本1-R6 | 已关闭
10216 |  | v1 | Sipp模拟坐席以30cps批量上、下线，坐席状态上传模块处理缓慢，无法及时处理完成坐席状态推送消息。 | CM | 版本2-R1 | 已修改 |  | 和10219 是同一个问题，当时的数据库CPU使用率接近100%. 我们目前做的修改是把已知的慢查询和死锁都解决了
10215 |  | v1 | Sipp模拟坐席以30cps批量上、下线，运营平台其中一台服务器系统Iowait高达30%~45%。 | CR | 版本2-R2 |  |  | 同9312，尚未搞清楚问题原因
10214 |  | v1 | 企业通话、排队并发数据不正确 | CR | 版本1-R6 | 已修改
10213 |  | v1 | 有号码隐藏权限的用户和管理员可通过“批量隐藏/显示客户号码”修改下一级用户的号码隐藏权限 | CM | 版本2-R2
10212 |  | v1 | API双轨录音偶现录音实时推送URL中没有包含双轨录音下载地址 | CM | 版本2-R1 | 已修改 |  | 已无法重现，但应该是已经改过
10211 |  | v1 | CM-WEB按时间查询五年前通话记录失败，WEB界面无任何提示 | PR
10210 |  | v1 | 通话记录导出数据不显示一级话后处理结果 | CM | 版本2-R2
10209 |  | v1 | 内部通话记录导出结果与CM-WEB后台通话记录展示顺序不一致 | CM | 暂不修改 |  |  | 转到CR
10208 |  | v1 | SIP话机管理界面输入坐席分机号搜索，搜索结果不正确 | CM | 版本1-R6 | 已关闭
10207 |  | v1 | 导出内部通话时，批量导入导出-任务管理界面不显示导出时使用的企业账号信息 | CM | 版本2-R2
10206 |  | v1 | 内部通话记录界面部分通话结束原因未显示 | CM | 版本2-R2
10205 |  | v1 | 批量导入6000个坐席，并给其中4000个坐席配备直线， 执行导入坐席的时间过长 | CM | 暂不修改 |  |  | 转到CR
10204 |  | v1 | 专属总机被删除后再次添加，界面显示专属关系还在，实际是不存在的。 | CM | 版本2-R1 | 已修改
10203 |  | v1 | 单个预测试外呼任务配置坐席数量较多时(>200)，CR侧处理存在性能问题，导致仅少量通话才能被接入坐席，大量的通话因处理延迟接入坐席失败。 | CR | 版本2-R1 | 已修改
10202 |  | v1 | 单个批量外呼任务配置的服务坐席数量较多时(>2000)，任务启动失败。 | CR | 版本2-R2 |  |  | 此返回是cr那边返回响应超时 可能是因为数据比较大cr那边最大时间内无法处理完导致
10201 |  | v1 | CM-WEB客户通话记录筛选时，建议结束原因”菜单结束、菜单放弃“筛选项增加二级结束原因筛选 | CR | 暂不修改 | 不修改 |  | 设计如此
10200 |  | v1 | PC客户端批量异常离线后，短期内（约5~10分钟）再次上线失败。 | CR | 版本2-R2 |  |  |  |  | 张斌
10198 |  | v1 | 不同技能组节点下存在相同坐席，多个外线呼入相应节点排队时，坐席切换为空闲，后呼入外线无法转接到该坐席 | CR | 版本2-R1 | 已修改 | 2 |  |  | 张斌
10197 |  | v1 | 技能组坐席离线，外线呼入该技能组排队时，坐席切换为在线，偶现外线未接入该坐席 | CR | 版本1-R6 | 已修改
10196 |  | v1 | 技能组坐席非空闲状态，外线呼入转该技能组时，偶现该非空闲坐席客户端振铃 | CR | 版本1-R6 | 已修改
10195 |  | v1 | 外线呼入直线号码，座席点击流转，错误播放座席忙提示音 | CR | 版本2-R1 | 已修改 |  |  |  | 沈勇
10194 |  | v1 | 更新中继信息后，重新服务，redis数据库未清理，导致通话仍向原中继发起，通话失败 | CP | 版本2-R1 | 已修改
10193 |  | v1 | 新架构呼叫保持默认语音文件修改后，首次播放不生效，第二次播放正常 | CP | 暂不修改 | 不修改 |  | 设计如此
10192 |  | v1 | 预测式外呼任务时间范围不在规定范围内时，创建外呼任务错误码为“101208-座席工号不存在” | API | 版本2-R1 | 已修改
10191 |  | v1 | SIP话机分机表（sip_number）存在慢查询 | CM | 版本1-R6 | 已修改
10190 |  | v1 | 通话过程中修改IVR配置，IVR使用新配置生效，导致原IVR节点无法正常流转至下一节点 | CM | 版本2-R1 | 已修改
10189 |  | v1 | 预测式外呼重呼次数范围限制不生效 | CM | 版本2-R1 | 已修改
10188 |  | v1 | IVR节点技能组开启”强制熟客记忆“，外线呼入技能组，外线关联坐席振铃不接，通话流转到其他坐席 | CR | 版本2-R2
10187 |  | v1 | IVR节点技能组开启”强制熟客记忆“，外线关联坐席非空闲，外线呼入该技能组转接到技能组其他空闲坐席 | CR | 版本1-R7 | 已关闭
10186 |  | v1 | 重呼策略设置中缺失“呼叫坐席失败”的结果 | PR | 版本2-R1 | 已修改
10185 |  | v1 | 预测式外呼任务客户排队等待超时，呼叫结果为“呼叫坐席失败” | CR | 版本2-R1 | 已修改
10184 |  | v1 | 企业后台话后处理统计自定义时间查看统计报表，开始时间大于结束时间 | CM | 暂不修改
10182 |  | v1 | IVR技能组开始”优先熟客记忆“，通话过程中，通话转接被本技能组坐席成功，外线再次呼入未转接到上一通被转接坐席 | CR | 版本2-R2
10181 |  | v1 | 企业后台话后处理统计年报统计结果为空 | CR | 暂不修改
10180 |  | v1 | 企业开启”熟客记忆“，外线呼入，坐席离线，通话详情界面通话轨迹不正确 | CR | 版本2-R2
10179 |  | v1 | 配置中心的语音文件配置，前端未提交配置内容所属的子企业id，子企业ID为空，配置不生效 | CM | 版本1-R6 | 已关闭 |  | 设计如此
10178 |  | v1 | 导入导出任务管理，“错误信息”里存在部分SQL语句直接被打印 | CM | 版本1-R6 | 已关闭
10177 |  | v1 | 企业开启”熟客记忆“，外线呼入坐席振铃不接，外线听到”按1继续等待“无操作，通话未自动挂断 | CR | 版本1-R6 | 已关闭
10176 |  | v1 | 同时多个企业删除大量坐席，坐席删除时间过长 | CM | 版本2-R2
10175 |  | v1 | 运维需求--呼叫中心新架构支持录音监控功能 | 其它 | 暂不修改
10174 |  | v1 | 企业外线号码偶现同步失败，失败后数据没有回滚，导致在CM侧产生脏数据 | CM | 版本2-R2
10173 |  | v1 | CM数据库初始化脚本执行时报错，但不影响实际安装 | 其它 | 暂不修改 |  |  | 不影响使用
10172 |  | v1 | 修改技能组策略后，轮流分配的坐席流转顺序会自动恢复到默认顺序 | CM | 版本2-R2 |  |  | 转到R2解决
10171 |  | v1 | 批量导入大量预测式外呼客户耗时过长 | CM | 暂不修改
10168 |  | v1 | 通话数据统计慢 | CR | 版本1-R6 | 已修改
10167 |  | v1 | 在web通过技能组增加、删除技能组用户，api均同步失败。 | API | 版本1-R6 | 已关闭 |  | 合入版本待确认
10166 |  | v1 | 预测式外呼同时筛选“接听结果”和“话后处理结果”时，筛选条件错误 | PR | 版本2-R1 | 已修改 |  | 修改界面逻辑
10165 |  | v1 | 预测试外呼任务成功呼叫128通电话后，后续接通的客户电话无法再接入坐席。 | CR | 版本1-R6 | 已修改
10164 |  | v1 | 外线并发呼入，运营平台通话管理模块出现crash。 | CR | 版本1-R6 | 已修改
10163 |  | v1 | 超级企业后台统一开启所有子企业的话后处理功能，后添加企业该开关不生效 | CM | 版本2-R1 | 已修改
10162 |  | v1 | 预测式外呼任务结束后，企业呼出通话统计不正确 | CR | 暂不修改
10161 |  | v1 | 筛选重呼满足条数为0，也会生成一个重呼批次，并且任务变为暂停状态 | CM | 版本2-R1 | 已修改
10160 |  | v1 | 坐席呼叫外线，外线关机，客户端弹条一直存在11小时，手动点击挂断后，所有呼出、呼入均失败 | CR | 暂不修改 |  |  | 重现困难，未能定位
10157 |  | v1 | 外线并发呼入，运营平台通话管理模块概率性出现死循环。 | CR | 版本1-R6 | 已修改
10156 |  | v1 | 预测式外呼任务筛选“未呼叫通话”进行重呼，会将未呼叫的号码重呼两次 | CR | 版本2-R2
10155 |  | v1 | 坐席分机互拨，通话保持半分钟以上，被叫侧客户端通话弹条必现消失，被叫无法主动挂断电话 | CR | 版本2-R1 | 已修改 |  |  |  | 管砥群
10154 |  | v1 | 系统后台修改预测试外呼配置界面需要优化 | CM | 暂不修改
10153 |  | v1 | SDET CCM 外线呼入拨打直线号码，无法挂断主被叫电话 | CR | 版本1-R6 | 已关闭
10152 |  | v1 | SDET 坐席登录客户端后，编辑坐席，比如对坐席增加11个技能组，客户端报错 | PC | 版本1-R6 | 已关闭
10151 |  | v1 | 预测式外呼任务暂停后直接结束任务，任务中未完成的客户号码从“客户通话列表”消失 | CM | 版本2-R1 | 已修改
10150 |  | v1 | 技能组轮流分配时，技能组坐席顺序排序恢复默认的设计不合理，建议优化 | CM | 版本2-R2
10149 |  | v1 | 通话统计模块统计数据失败 | CR | 版本1-R6 | 已修改
10148 |  | v1 | 技能组策略为轮流分配时，大概率出现坐席流转顺序未入库情况 | CM | 版本1-R7 | 已关闭 | 1 |  |  | 陈欢
10147 |  | v1 | WEB后台新加坐席忙碌子状态，客户端切换后无此状态统计信息 | CM | 版本2-R1 | 已修改 |  |  |  | 冯春燕
10145 |  | v1 | 忙碌状态子状态下外呼，外呼结束后，WEB后台坐席状态统计界面子状态名称为空 | CR | 版本2-R1 | 已修改 |  |  |  | 张斌
10143 |  | v1 | 预测式外呼结果导出最多一次导出100条呼叫结果，不方便客户使用 | CM | 版本2-R1 | 已修改
10142 |  | v1 | 预测式外呼呼出结果界面，客户数量过多时，客户数量被遮挡 | CM | 版本2-R1 | 已修改
10139 |  | v1 | SDET asr识别被叫关机，crweb偶现发送arsReason不稳定，未接通原因记录不稳定 | CM | 版本2-R2
10138 |  | v1 | 坐席跨天登录，坐席的状态持续时长不正确 | CR | 版本2-R1 | 已修改 |  |  |  | 张斌
10137 |  | v1 | 坐席分配页面修改最大坐席数，最大登录并发数，最大预测式外呼并发数读取的是缓存，而不是最新的配置 | CM | 版本2-R2
10136 |  | v1 | CM管理台，页面缺陷汇总 | CM | 暂不修改
10135 |  | v1 | 坐席全忙时，外线呼入场景通话记录详情界面，坐席工号显示为null | CM | 版本2-R1 | 已修改
10133 |  | v1 | 企业呼入接通率定义不正确 | CR | 版本1-R6 | 已关闭
10129 |  | v1 | 企业后台技能组、坐席统计界面没有按照技能组、坐席信息搜索框，设计不合理 | PR | 暂不修改 | 不修改 |  | bug 9820重复
10127 |  | v1 | 预测式外呼任务在不同应用分组出现串线现象 | CM | 版本2-R1 | 已修改 |  | 版本2验证
10126 |  | v1 | CR入库通话记录call_record表与call_detai表的外线号码字段处理逻辑不一致 | CR | 版本2-R1 | 已修改 |  | 号码带9的问题，是不是可以早点解决？ |  | 管砥群
10121 |  | v1 | 预测试外呼呼叫结果和通话详情页面，话后处理结果为二级结果时，父结果不展示 | CM | 版本2-R1 | 已修改
10116 |  | v1 | 坐席批量签出离线坐席和单个签出离线坐席提示语不一致 | CM | 版本2-R1 | 已修改
10115 |  | v1 | 一通通话中，同一个坐席出现两次及以上的场景，推送中的step值均不对，导致推送给第三方失败。 | CR | 版本1-R8 | 已关闭 | 1 |  |  | 徐建忠
10113 |  | v1 | 外线呼入，坐席长时间未接，再次流转到该坐席，缺少未接通推送 | CR | 版本1-R6 | 已修改 | 1
10111 |  | v1 | CR的坐席管理模块（SCM）出现crash | CR | 版本1-R6 | 已修改
10110 |  | v1 | 企业配置“释放转”，转接给sip话机坐席缺少振铃推送。 | CR | 版本2-R2
10106 |  | v1 | VoIP坐席分机互拨，被叫坐席振铃不接，通话超时挂断，通话记录显示通话结束原因为“呼出放弃” | CR | 版本1-R7 | 已关闭 |  | 转到版本2解决 |  | 管砥群
10105 |  | v1 | 系统后台服务器并发数据不正确 | CR | 版本2-R2
10104 |  | v1 | 坐席客户端外呼后再调接口转接，接口响应超时 | CR | 版本1-R6 | 已修改 | 1
10103 |  | v1 | VoIP坐席分机互拨，通话成功，通话记录表坐席、客户振铃时长均为0 | CM | 版本2-R2 |  |  | 振铃时长可能真的是0，需要Web确认计算方法
10102 |  | v1 | 统计中心自定义时间查看数据只能选择到当前时间的前一天 | CM | 暂不修改
10101 |  | v1 | sip话机首次签入失败。 | CR | 版本1-R6 | 已修改
10099 |  | v1 | 企业配置“释放转”，坐席转接技能组，第一个坐席主动点击流转，cr推给api的未接原因不准确。 | CR | 版本2-R2
10097 |  | v1 | 企业关闭API功能，与企业相关的接口仍可以成功调用 | CR | 暂不修改
10093 |  | v1 | 客户端弹条界面取消挂断通话后进入休息状态按钮不生效 | PC | 版本2-R1 | 已修改
10092 |  | v1 | 企业配置“挂起转”，坐席转接技能组，多次流转推送不正确。 | CR | 版本2-R1 | 已修改 |  |  |  | 徐澄
10091 |  | v1 | 企业配置“挂起转”，坐席转接技能组，第一坐席主动点击流转，cr推给api的未接原因不准确。 | CR | 版本2-R2
10090 |  | v1 | 固话为7位的号码，增加后缀数字可以绕过防骚扰和外呼黑白名单功能 | CR | 暂不修改
10089 |  | v1 | 坐席与客户通话过程中，通话转接技能组成功，通话结束，通话详情界面通话轨迹信息显示不正确 | CR | 版本2-R2
10088 |  | v1 | 新建企业数据统计默认配置—坐席呼出的数据统计到技能组不生效 | CR | 版本2-R2 |  | 1
10086 |  | v1 | 外线呼入SIP话机直线，客户端弹屏手工点击流转，通话结束，通话详情界面通话轨迹显示不正确 | CR | 版本2-R2 |  |  | 转到版本2解决
10085 |  | v1 | 转分机坐席振铃未接进入“结束”节点，外线呼入转SIP话机坐席分机，坐席话机振铃未接，通话超时未自动挂断 | CR | 版本2-R2 |  | 1
10084 |  | v1 | 企业配置“挂起转”，转接给sip话机长时间未接，通话自动挂断。 | CR | 版本1-R6 | 已关闭
10083 |  | v1 | 修改呼出白名单自配置，首次呼叫白名单号码，通话控制模块会crash | CR | 版本2-R2 |  |  | 未能复现
10082 |  | v1 | 企业配置“挂起转”，转接给sip话机拒接，客户端转接弹条还在 | CR | 版本2-R2 |  | 1
10080 |  | v1 | 外线呼入停用坐席直线，外线听到“坐席停用”后按键被接起，通话结束，通话详情界面坐席停用轨迹显示技能组信息 | CR | 版本1-R6 | 已关闭
10079 |  | v1 | 客户端外呼时弹屏界面卡顿 | PC | 暂不修改
10076 |  | v1 | 企业配置“释放转”，转接给sip话机拒接，CR推送sip话机据接原因不准确 | CR | 版本2-R2
10075 |  | v1 | 企业配置“释放转”，转接给sip话机未接，CR推送原因不准确并且缺少外线挂机推送 | CR | 版本2-R1 | 已修改 |  |  |  | 徐澄
10074 |  | v1 | 外线呼入直线，坐席振铃不接，外线听到“坐席正在处理其他业务”时无操作，通话超时未挂断 | CR | 版本1-R6 | 已关闭 |  | 外部原因，IVR被删除导致的
10073 |  | v1 | 外线呼入直线，坐席振铃不接，外线听到“坐席正在处理其他业务”时挂机，通话详情界面通话结束原因为“振铃放弃” | CR | 版本2-R2 |  | 1
10072 |  | v1 | 外线呼入坐席直线，坐席非空闲，外线听到提示音时主动挂断电话，通话详情界面通话结束原因不正确 | CR | 版本2-R2 |  | 1
10071 |  | v1 | pc客户端在企业坐席数达1000个时，坐席点击转接显示坐席时耗费时间过长 | PC | 暂不修改
10070 |  | v1 | 外线呼入转SIP话机坐席分机，坐席话机振铃时，外线挂断，通话详情界面结束原因为“坐席未接” | CR | 版本1-R6 | 已关闭
10069 |  | v1 | 客户在转接中挂断，必现crash。 | CR | 版本1-R6 | 已修改
10068 |  | v1 | IVR排队超时时长为300s，排队超时进入“结束”节点，外线呼入技能组排队超时，外线侧通话未超时挂断 | CR | 版本1-R8 | 已关闭 | 1 |  |  | 张丰峰
10067 |  | v1 | 外线呼入技能组坐席接起，通话结束后外线先挂断，通话详情界面结束原因为“坐席挂断” | CR | 版本1-R6 | 已关闭 |  | 转到版本2解决
10065 |  | v1 | IVR未开启“流转”，坐席振铃未接进入结束节点，外线呼入技能组坐席振铃未接，客户端弹条消失，外线侧通话未挂断 | CR | 版本1-R8 | 已关闭 | 1 |  |  | 沈勇
10060 |  | v1 | 坐席转接未接起，API推送给第三方的错误码不准确 | CR | 版本2-R2
10058 |  | v1 | IVR节点排队超时进入“放音”节点，外线呼入排队超时，进入放音节点后，外线挂断，通话详情界面结束原因为“菜单放弃” | CR | 版本2-R2
10055 |  | v1 | 企业配置为“释放转”，坐席与客户通话中，将通话转接其他坐席，被转接坐席振铃未接，通话记录结束原因不正确 | CR | 版本2-R2
10050 |  | v1 | 通话转接给SIP话机坐席，坐席话机振铃不接，转接失败，通话被异常挂断 | CR | 版本1-R8 | 已修改 | 1 |  |  | 徐建忠
10049 |  | v1 | 坐席与外线时，将通话转接技能组成功，通话结束客户挂断，通话记录详情界面转接技能组结束原因为“坐席挂断” | CR | 版本2-R2
10047 |  | v1 | 坐席与外线通话过程中，将通话转接技能组，技能组坐席振铃不接，通话记录详情界面转接技能组结束原因为空 | CR | 版本2-R2
10046 |  | v1 | 坐席与外线通话过程中，将通话转接技能组，技能组坐席振铃不接，通话记录详情界面转接技能组结束原因为空 | CM | 暂不修改
10043 |  | v1 | 通话涉及两个及以上的坐席，通话记录界面显示不正确 | CM | 暂不修改
10040 |  | v1 | 外线呼入技能组，技能组无空闲坐席，外线排队过程中挂断，通话详情界面坐席信息显示为“NULL” | CM | 暂不修改
10039 |  | v1 | 坐席与客户通话过程中，开启“通话保持”功能，通话结束后，通话记录表通话保持时长为0 | CR | 暂不修改
10038 |  | v1 | SDET CM 预测式外呼导入检查错误不正确SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1048 Column 'seid' cannot be null | CM | 版本2-R1 | 不修改 |  | 邱朗：未在代码发现
10036 |  | v1 | SDET CM 预测式外呼导入客户尚未完成时就显示导入客户成功 | CM | 版本2-R1 | 已修改
10035 |  | v1 | 总机停机，坐席外呼，客户端提示“呼叫失败，当前为不可用号码！”，建议修改为“号码已停机” | CR | 暂不修改
10034 |  | v1 | 自动转技能组IVR配置企业IVR导航音，外线呼入流转，通话详情界面坐席振铃时长不正确 | CR | 版本2-R1 | 已修改 |  |  |  | 徐澄
10033 |  | v1 | 自动转技能组节点关闭“流转”功能、流转未接进入“结束”节点，外线呼入坐席振铃未接，振铃超时后，通话未自动挂断 | CR | 版本1-R6 | 已关闭
10032 |  | v1 | 外线呼入技能组，坐席手工流转，流转过程中，外线挂断通话，坐席侧仍继续流转 | CR | 版本1-R6 | 已修改
10031 |  | v1 | 坐席内线互拨，通话过程中，偶现通话被异常挂断 | CP | 版本1-R6 | 已关闭
10029 |  | v1 | CM数据库初始化脚本中通话记录详情表字段缺失，导致WEB界面通话记录无法显示 | 其它 | 版本1-R6 | 已修改 |  | 刘建雄
10028 |  | v1 | PC客户端通话记录查询及处理机制均存在基础实现类问题，通话记录相关参数仅主被叫两项信息正确 | CR | 版本1-R6 | 已关闭 | 1 | CM也有相关修改
10027 |  | v1 | 坐席有归属技能组，坐席外呼，通话详情界面坐席所属技能组信息为空 | CM | 版本1-R6 | 已关闭
10026 |  | v1 | SIP话机内线互拨成功，主叫坐席客户端挂断，通话未挂断 | CR | 版本1-R6 | 已关闭
10025 |  | v1 | CM管理台，超级企业的子企业列表中查询结果总数在页面展示错误 | CM | 版本1-R6 | 已关闭
10024 |  | v1 | 开启客户号码隐藏后，内线互拨场景，被叫坐席分机号被隐藏 | CM | 版本1-R6 | 已关闭 |  | 邱朗：R6修改
10023 |  | v1 | CM与CR的坐席状态不一致 | CM | 版本1-R6 | 已关闭
10021 |  | v1 | 新架构CP/CCP/RP服务不走服务器默认配置，建议优化 | CP | 版本1-R6 | 已修改
10020 |  | v1 | IVR节点设置流转次数为20次、流转完进入结束节点，外线呼入流转，流转16次后，客户端不再振铃，20分钟后，通话未自动挂断 | CR | 版本1-R7 | 已关闭 |  |  |  | 沈勇
10019 |  | v1 | 开启全部企业的号码隐藏配置之后的新开户企业号码隐藏失效 | CM | 版本1-R6 | 已关闭
10018 |  | v1 | 坐席与外线通话中，坐席将通话转接，客户端显示所有坐席离线，导致转接失败 | CM | 版本1-R7 | 已修改 |  | 目前判断是因为数据库死锁+慢查询造成一直cpu 100%造成。在开发集群没法复现这个问题 |  | 邱朗
10012 |  | v1 | 外线呼入，坐席来电手动点击流转未接，首页中今日通话-呼入电话记录数少一条 | PC | 版本1-R6 | 已关闭
10011 |  | v1 | IVR节点设置流转次数为20次，外线呼入流转多次后通话结束，通话详情界面仅展示最新的11条记录 | CR | 暂不修改
10009 |  | v1 | SDET CP服务crash | CP | 版本1-R6 | 已关闭
10007 |  | v1 | 坐席非空闲，外线呼入坐席直线，外线“按1”继续等待，排队过程中，坐席空闲接起，通话详情界面通话轨迹显示不合理 | CR | 版本1-R6 | 已关闭
10006 |  | v1 | 外线呼入某个技能组排队超时后，转入另一技能组被坐席接起，通话详情界面通话轨迹显示不正确 | CR | 版本2-R2 |  |  | 转到版本2解决
10004 |  | v1 | IVR节点开启“流转”，外线呼入技能组，通话流转，通话详情界面坐席姓名、坐席工号信息为空 | CM | 版本1-R6 | 已关闭
10002 |  | v1 | 通话记录界面在150%及以上显示时，数据展示不全。 | CM | 版本2-R2
10001 |  | v1 | 外线呼入坐席直线，话机振铃不接，外线继续等待，客户端再次振铃接起，通话记录通话结束原因为空 | CR | 版本2-R2 |  |  | 转到版本2解决
10000 |  | v1 | 预测式外呼任务坐席数过多时，编辑任务保存时接口响应超时 | CM | 版本2-R2
9999 |  | v1 | IVR节点开启“流转”，外线呼入技能组，通话在同一个坐席流转后被接起，通话详情界面仅一条接起通话轨迹 | CR | 版本1-R6 | 已关闭
9997 |  | v1 | IVR节点设置流转功能，坐席未接进入“放音节点”后通话结束，外线呼入流转坐席未接，坐席最后一次振铃时长不正确 | CR | 版本2-R1 | 已修改 |  |  |  | 沈勇
9995 |  | v1 | 企业开启“未接通语音识别功能”后，坐席呼出未接通话，更新通话记录未接通原因时，缺少ccgeid参数 | CM | 版本2-R1 | 已修改
9994 |  | v1 | IVR比较节点应允许选择上一节点输入值 | CM | 版本1-R6 | 已修改 | 1
9993 |  | v1 | 企业开启API功能但是未绑定API服务器，CR仍会给API服务器推送消息 | CR | 版本2-R2 |  |  | 需要和API一起协商协议
9992 |  | v1 | 新绑定的子企业，未读取超级企业的功能开关，导致超级企业的历史配置，在新绑定的子企业上不生效 | CM | 版本1-R6 | 已关闭 |  | 重复：bug 10019
9990 |  | v1 | 偶现外线挂断，坐席pc客户端依旧计时现象。 | CP | 版本2-R2 |  |  | BUG由于环境配置问题导致 河北暂时可修改配置缓解问题 CP还需加定时的消息保持通话
9989 |  | v1 | IVR坐席振铃未接进入“结束”节点，外线呼入，SIP话机坐席话机振铃未接，通话自动结束，通话记录通话结束原因为空 | CR | 版本2-R2 |  |  | 转到版本2解决
9988 |  | v1 | 预测试外呼未接听语音识别未生效 | CP | 版本1-R6 | 已修改
9987 |  | v1 | 外线呼入，通话流转，通话详情界面坐席振铃时长显示实现不合理 | CR | 版本2-R2
9986 |  | v1 | 外线呼入，通话流转，通话记录界面坐席振铃时长为0 | CR | 版本2-R2
9985 |  | v1 | 共用公网IP省份，新装新架构版本时，CP/CCP服务端口与服务器预置端口不一致，呼入呼出失败 | CP | 版本1-R6 | 已修改
9984 |  | v1 | 重装基础平台版本时，redis库、中心数据库数据未做清理 | CP | 版本2-R1 | 已修改
9982 |  | v1 | SDET CCM 发起批量外呼ccm通知技能组时客户号码解析失败 | CR | 版本1-R6 | 已关闭 |  | 已关闭
9980 |  | v1 | 一个省份双中继cp配置调整为一致后，计费环境通话仍有一半概率出错 | CP | 版本1-R6 | 已修改
9979 |  | v1 | 北京ims计费，电路方式呼叫的PAI头域应该是“plus86+固话号码”形式，但是错误的显示为“区号+固话号码”形式 | CP | 版本1-R6 | 已修改
9977 |  | v1 | 同一省份ngn与ims环境共用一个cp环境时，50%概率出现通话失败 | CP | 版本1-R8 | 已关闭 | 1
9973 |  | v1 | SDET 外线呼入，坐席A接听后，转接另一坐席B,坐席B接听后挂断，通话记录结束原因应为转接挂断 | CR | 版本2-R2 |  |  | 转到版本2解决
9968 |  | v1 | 计费环境呼入sip话机坐席，外线为“500”开头的固话号码时，SIP话机侧来显未带区号 | CR | 版本2-R1 | 已修改 |  |  |  | 杨成
9965 |  | v1 | 建议在个人资料--修改密码中，加上明文显示与隐文显示的操作 | CM | 暂不修改
9962 |  | v1 | 鼠标移入删除热区时，应该变成可点击的小手状态 | CM | 版本2-R2
9961 |  | v1 | 保持--保持TTS转语音设置不生效 ，始终播放默认语音；如果是上传自制的话 web界面显示有问题 ，无法试听，但保持时语音应用没有问题 | CM | 版本2-R2
9959 |  | v1 | SDET 当坐席从离线变为登录上线空闲以后，没有展示空闲状态 | CM | 版本2-R2
9956 |  | v1 | SDET 坐席管理，强制签出某一个离线坐席，结果显示签出成功 | PR | 暂不修改
9954 |  | v1 | SDET 坐席管理，根据直线号码进行模糊搜索结果不正确 | CM | 版本2-R2
9940 |  | v1 | 新架构企业API服务器地址采用默认值，设计不合理 | CM | 版本1-R6 | 已修改
9927 |  | v1 | 单台RabbitMQ磁盘满，另外一台RabbitMQ也无法正常工作，导致新架构平台几乎所有业务都不可用 | CR | 版本2-R1 | 已修改 |  | 根据备注要求修改进行服务器配置 |  | 管砥群，晓韬
9912 |  | v1 | SDET 坐席呼出，外线振铃未接通，坐席挂断后没有将外线挂断 | CP | 版本1-R6 | 已关闭
9890 |  | v1 | 系统后台——左侧菜单——图标一样 | CM | 暂不修改
9881 |  | v1 | 2048个SIP话机以50cps速率注册上线后，若再次重注册，则3~5Min内全部上线失败。 | CR | 暂不修改
9863 |  | v1 | 高并发通话、注册场景，通话模块AMQP接口处理异常，导致通话模块(CP)出现crash。 | CP | 版本1-R6 | 已修改
9860 |  | v1 | 坐席与技能组——批量操作左侧勾选框未对齐 | CM | 暂不修改
9854 |  | v1 | 企业后台添加企业角色失败 | CM | 版本2-R2
9853 |  | v1 | 企业工作时间开关关闭后，调获取企业工作时间接口依然能够获取，应返回相应错误码 | CM | 暂不修改
9850 |  | v1 | 坐席并发外呼场景，高概率出现录音推送延迟问题（延迟时间约20min） | CM | 版本2-R2 |  |  | 这个接收机制有问题，需要重新讨论实现方案
9825 |  | v1 | 统计中心-技能组年报呼出数据中通话总时长和呼出平均通话时长为0 | CM | 版本1-R6 | 已关闭 | 1 | bug 10088
9822 |  | v1 | 技能组流转次数限制未生效 | CR | 版本1-R6 | 已关闭
9820 |  | v1 | 统计中心-技能组、坐席统计增加分机号或者名称搜索框 | CM | 版本2-R1 | 已修改
9818 |  | v1 | 修改坐席姓名，工号、技能组名称覆盖大数据量的通话记录时，会出现覆盖失败情况 | CM | 版本2-R2
9811 |  | v1 | 预测式外呼模块下载导入客户模板时，模板名称仍然为“批量外呼客户导入模板”，建议统一 模块名称 | CM | 版本2-R1 | 已关闭
9798 |  | v1 | 坐席状态上传模块，目前实现为单企业单进程处理，且坐席状态上传选择服务进程时，为随机分配，不支持根据业务承载量实现负载分担。 | CR | 暂不修改
9793 |  | v1 | 坐席来电弹条没有显示外线呼入的总机号码 | CR | 版本2-R2
9790 | 2 | v1 | 老架构企业切换到新架构，es同步数据到省运维失败，导致客户端强制升级阻塞 | CM | 版本1补丁 |  |  |  |  | 陈雪林
9787 |  | v1 | 统计中心-坐席状态统计中在线、空闲、忙碌、通话和话后处理总时长不能定时刷新 | CM | 暂不修改
9784 |  | v1 | 客户端更改坐席绑定SIP话机后，CM后台原sip话机的当前登录坐席信息未清理 | CM | 暂不修改
9781 |  | v1 | 客户端更改通话模式为“IP话机模式”时，IP话机账号可设置为“离线话机” | CR | 暂不修改
9774 |  | v1 | 建议创建/编辑预测式外呼任务。选择技能组和坐席时增加分页设计 | CM | 版本2-R2
9771 |  | v1 | 在无可用总机的场景下，pc客户端外呼或者调接口外呼建议只返回错误码，建议不产生话单。 | PR | 暂不修改
9769 |  | v1 | 自定义上传语音文件，文件上传后对文件名重命名进行再次上传， 界面仍显示原文件名 | CM | 版本1-R6 | 已关闭
9768 |  | v1 | 升级ES WEB后版本号变更正确，但实际文件没有升级 | CP | 版本2-R1 | 已修改
9767 |  | v1 | 用户自定义上传的语音文件名带空格时，基础平台无法生成.md5文件 | CM | 版本2-R1 | 已修改 |  | 可否由CM保证生成的文件名是我们自己按照规则生成的
9754 |  | v1 | 技能组坐席多时，坐席展示浮窗样式建议优化 | PR | 暂不修改
9738 |  | v1 | 坐席姓名输入时特殊字符限制 | CM | 版本1-R6 | 已关闭 |  | 已关闭
9733 |  | v1 | 首次同步，超时之后同步数据出现异常。 | API | 暂不修改
9732 |  | v1 | 预测式外呼任务导入4M的文件，导入任务只能完成64% | CR | 暂不修改
9725 |  | v1 | 预测式外呼导出“未开始”、“暂停”和“进行中”的任务时，任务开始时间为“1970/1/1 8:00:00 AM” | CR | 暂不修改
9719 |  | v1 | API接口外呼不指定技能组，通话记录无技能组信息，设计不合理 | PR | 暂不修改
9713 |  | v1 | 坐席内线分机互拨场景，通话记录表部分字段记录错误 | CM | 暂不修改
9708 |  | v1 | 转接场景的通话话后处理结果显示有误 | CM | 版本2-R2
9707 |  | v1 | 转接技能组第一个坐席未接，该坐席通话记录中结束原因为空。 | CR | 版本2-R2 |  | 1
9705 |  | v1 | 坐席外呼转接通话，原坐席通话记录接听时长不正确。 | CR | 版本2-R1 | 已修改 | 1 |  |  | 徐澄
9703 |  | v1 | 外呼结果统计导出的内容中，任务执行时长没有单位 | CM | 版本2-R1 | 已修改
9699 |  | v1 | API座席SIP话机模式签入后再使用VOIP模式签入，CR数据库座席表中设备号码未更新 | CM | 暂不修改
9696 |  | v1 | 企业后台通话记录不显示一级话后处理结果 | CM | 版本1-R6 | 已关闭
9695 |  | v1 | 客户端通话结束后请求CM获取通话记录，获取失败 | CM | 暂不修改
9694 |  | v1 | CM管理台号码管理页签下的企业列表名称展示换行，建议自适应宽度，避免换行 | CM | 版本1-R6 | 已关闭
9692 |  | v1 | 预测式外呼重呼策略设置弹窗样式需要优化 | CM | 版本2-R1 | 已修改 | 1 | 邱朗：版本2-R1，批量外呼相关改动
9685 |  | v1 | 技能组非工作时间内外线呼入，企业呼入拦截数没+1、技能组呼入总数没+1 | CR | 版本1-R6 | 已关闭
9684 |  | v1 | CR的技能组表中，临时技能组数据没有做清理 | CR | 暂不修改
9682 |  | v1 | 坐席内线分机互拨，被叫坐席SIP话机振铃时，主叫取消通话，被叫侧PC弹窗未消失 | CR | 版本1-R6 | 已关闭
9681 |  | v1 | 外线呼入非工作时间技能组，外线听到非工作时间语音提示时，主动挂断电话，通话结束原因为“技能组放弃” | CR | 版本2-R2
9680 | 1 | v1 | SIP话机坐席外呼成功，SIP话机先挂断，外线侧未挂机 | CP | 版本1补丁 |  |  | 话机厂商更新版本解决 其它厂商话机？ 作为高优先任务，给出修改方案，并合入版本2，并准备以补丁形式合入版本1（暂不合入） |  | 沈敏琛
9678 |  | v1 | 坐席内线分机互拨，偶现呼叫失败 | CR | 版本1-R6 | 不修改 |  | 未能重现
9677 |  | v1 | 内线分机互拨，被叫坐席SIP话机振铃拒接，主叫坐席PC弹窗未消失 | CR | 版本1-R6 | 已关闭
9673 |  | v1 | CM管理台批量修改录音，录音存储位置展示有误 | CM | 版本1-R6 | 已关闭
9671 |  | v1 | 同一通通话被多次转接，通话详情界面通话结束原因显示错误 | CR | 版本2-R2 |  | 1 | 被激活，转到版本2解决
9662 |  | v1 | 企业配置“释放转”，坐席与客户通话中，通话转技能组，技能组内流转后接起，通话详情界面通话轨迹显示错误 | CR | 版本1-R6 | 已关闭 | 1 | 被激活，已关闭
9660 |  | v1 | 通话转接坐席场景，被转接坐席手工点击流转，通话详情界面结束原因为空 | CR | 版本2-R2 |  |  | 转到版本2解决
9657 |  | v1 | 外线呼入转技能组，技能组下仅存在一个坐席，坐席流转次数超过IVR限制次数，仍继续流转 | CR | 版本1-R6 | 已关闭
9656 |  | v1 | 外线呼入VoIP坐席直线，坐席振铃不接，外线“按1”继续等待，客户端不再振铃弹屏 | CR | 版本1-R6 | 已修改 |  | 可能已经改过，目前无法复现
9655 |  | v1 | 外线呼入VoIP坐席直线，坐席PC振铃未接，通话超时挂断，坐席客户端弹窗未消失 | CR | 版本1-R6 | 已修改 |  | 可能已经改过，目前无法复现
9653 |  | v1 | 外线呼入SIP话机坐席直线，坐席SIP话机振铃未接，外线挂断，通话详情界面通话结束原因为“坐席未接” | CR | 版本2-R2
9652 |  | v1 | 外线呼入转技能组，技能组下多个坐席振铃，通话结束后，坐席振铃时长显示不正确 | CR | 版本2-R2
9651 |  | v1 | 企业配置“释放转”，多次转接推送处理异常。 | CR | 版本2-R2 |  | 3 | 被激活
9647 |  | v1 | 外线呼入直线坐席，坐席忙，客户排队过程中“按1”继续等待，通话结束，通话详情轨迹显示错误 | CR | 版本1-R6 | 已关闭
9645 |  | v1 | 外线呼入转SIP话机分机，坐席话机振铃未接，振铃超时后，通话未挂断，进入流转流程 | CR | 版本1-R6 | 已关闭
9639 |  | v1 | 外线呼入转技能组，技能组下无坐席，通话一直无法自动挂断 | CR | 版本1-R6 | 已关闭
9637 |  | v1 | 子企业切换时，技能组管理与忙碌子状态管理的搜索条件未清空 | CM | 暂不修改
9634 |  | v1 | 外线呼入先后在两个技能组排队超时，通话结束，通话详情界面通话轨迹先后顺序显示错误 | CR | 版本2-R2 |  |  | 转到版本2解决
9633 |  | v1 | SDET 坐席统计的页面，关于坐席的下拉框需优化 | CM | 暂不修改
9631 |  | v1 | 外线呼入SIP话机坐席，坐席SIP振铃时，外线挂断，通话详情显示结束原因为“坐席未接” | CR | 版本2-R2
9626 |  | v1 | 坐席转接第一次被叫坐席未接，再次转接至同一个坐席，推送处理异常。 | CR | 版本1-R6 | 已关闭 | 1 | bug 10115
9624 |  | v1 | 坐席外呼，无可用总机时，通话二级结束原因为“系统异常” | CM | 版本2-R1 | 已修改 | 1
9623 |  | v1 | 外线呼入在多次转接的场景下，推送处理出错。 | CR | 版本1-R6 | 已关闭 | 1 | 被激活，已关闭
9617 |  | v1 | 修改坐席配置后，“最后编辑时间”没有更新 | CM | 版本2-R2
9609 |  | v1 | API未能区分客户挂机场景是呼入还是呼出，给第三方推送reason不正确 | API | 版本2-R1 | 已修改 |  | 需要讨论一下
9608 |  | v1 | 预测式外呼每秒并发通话数范围为“1-99999999”，范围上限过大，难以负荷 | PR | 暂不修改
9607 |  | v1 | 批量修改子企业最大坐席数，使其小于企业最大登录并发数时，建议增加提示 | PR | 暂不修改
9600 |  | v1 | 新架构的多处提示语意义不明或者提示语与现象不一致，请优化 | PR | 暂不修改
9595 |  | v1 | 坐席通话结束后，概率性出现PC客户端获取通话记录失败 | PR | 暂不修改 |  |  | 需要讨论一下
9593 |  | v1 | 坐席外呼成功，实际通话2s，客户端显示通话时长为13s | PR | 暂不修改
9585 |  | v1 | 导入黑白名单和单条新增黑白名单的格式校验不完全一致，建议统一 | CM | 暂不修改
9579 |  | v1 | 角色权限的黑白名单和防骚扰菜单未跟CM管理台的超级企业开关配置关联，权限冲突后，角色用户无法登陆 | CM | 暂不修改
9577 |  | v1 | 客户端外呼号码为“86+手机号”，CCM处理号码逻辑错误 | CR | 暂不修改 |  |  | 设计如此
9571 |  | v1 | 模拟2000个SIP话机注册上线并做注册保活，确保话机持续在线，呼叫中心WEB后台无法打开。 | CM | 暂不修改
9567 |  | v1 | CR通话同步至CM失败。 | CR | 暂不修改
9563 |  | v1 | 升级RP/CCP/CP/AS后，服务crash | CP | 版本1-R6 | 已关闭
9560 |  | v1 | web页面不支持双规录音 | PR | 暂不修改
9556 |  | v1 | SDET 技能组添加成员时，SMM收到bcm消息后显示解析json失败 | CR | 版本1-R6 | 已修改 | 1
9546 |  | v1 | CM的WEB在IE9上无法显示验证码和账号密码输入框。 | CM | 暂不修改
9545 |  | v1 | 坐席状态记录表（seat_realtime_state）出现死锁 | CM | 暂不修改 |  |  | 已提供临时解决方案
9544 |  | v1 | CM的WEB在chrome上兼容性测试问题汇总 | CM | 暂不修改
9529 |  | v1 | CM的WEB在IE8上无法使用 | CM | 暂不修改
9528 |  | v1 | CM的WEB在IE11上兼容性测试问题汇总 | CM | 暂不修改
9523 |  | v1 | 高并发通话场景下，实际呼通592个外线号码，但最终CR侧仅生成326条话单，丢失266多条话单及录音信息。 | CR | 版本2-R1 | 已修改 |  | KA相关？ |  | 徐澄
9522 |  | v1 | 添加SIP话机坐席备注信息超长，提示“网络错误” | CM | 版本1-R6 | 已关闭 |  | 邱朗：R6已修改
9516 |  | v1 | WEB页面为图标模式，点击首页或者IVR的弹跳，页面不能转跳 | CM | 版本1-R6 | 已关闭
9511 |  | v1 | 添加编辑技能组弹窗，没有数据分页，企业坐席过多时，数据响应较慢 | CM | 暂不修改
9487 |  | v1 | 建议优化客户端可点击按钮的样式 | PR | 暂不修改
9482 |  | v1 | 新架构版本默认开启debug模式下，部分模块日志打印量较大，导致测试环境运行三周后，系统根目录磁盘空间被占满。 | CR | 版本2-R2 |  |  |  |  | 管砥群
9479 |  | v1 | API呼叫中心场景，模拟坐席以9cps速率调用签入并外呼，接口呼通后，频繁出现部分通话建立失败。 | CP | 版本2-R1 | 不修改 |  | 暂未复现，后面再关注
9467 |  | v1 | 企业没有技能组时，导入坐席（设置技能组），坐席导入失败 | CM | 暂不修改
9453 |  | v1 | 运营管理平台(CM)的Mysql数据库，每整点时IOPS达到2000。 | CM | 版本1-R6 | 已关闭
9452 |  | v1 | 批量导入大量坐席，每个坐席对应直线号码，偶现该企业导入的坐席与直线号码全部未绑定 | CM | 暂不修改
9451 |  | v1 | BSS指令相关的号码呼叫权限、企业呼叫策略目前无产品设计 | PR | 暂不修改
9439 |  | v1 | 导出数据未设计大数据量分多文件导出 | PR | 暂不修改
9437 |  | v1 | 建议更换导入按钮 | CM | 版本2-R1 | 已修改 |  | 邱朗：版本2-R1，批量外呼相关改动
9434 |  | v1 | 通话记录导出，数据量为2W条，导出失败 | CM | 版本1-R6 | 已关闭 |  | 容器崩溃
9433 |  | v1 | 按钮默认可以点击，建议就不要采用禁用置灰状态 | PR | 暂不修改
9427 |  | v1 | 导入大批量数据，出现CR和CM数据不一致 | CR | 暂不修改
9426 |  | v1 | 添加15个导入任务，并发处理任务数上限为8，RDS监控CPU占用接近100%，且大量任务异常终止 | CR | 暂不修改 |  | 1
9425 |  | v1 | 预测式外呼任务对象为技能组，任务进行中时技能组新增坐席，新增的坐席无法接到任务通话 | CR | 版本2-R1 | 不修改 | 1 | 被激活，回退代码：运行中任务，暂不允许实时添加坐席 需由产品重新设计 |  | 管砥群
9420 |  | v1 | 从添加外呼任务-保存并导入客户按钮进入的任务详情页面，没有展示任务坐席或技能组 | CM | 版本1-R6 | 已修改
9410 |  | v1 | 涉及数据完整性的业务操作（如坐席信息维护），当CR侧入库失败后，CM侧未做异常处理仍然入库，导致两边数据不统一，出现脏数据。 | CM | 暂不修改
9402 |  | v1 | 坐席与外线正在通话中时通话控制模块（CCM）服务异常，异常恢复后坐席挂断通话，无通话记录、相关通话统计，通话并发不会 -1 | CR | 暂不修改
9390 |  | v1 | SDET 技能组管理，添加技能组，crw发送的消息不正确 | CM | 版本1-R6 | 已关闭 | 1 | 被激活，已关闭
9388 |  | v1 | 预测试外呼任务对象为技能组，技能组中无坐席，启动任务时提示语不合理 | CM | 版本1-R6 | 已关闭 | 1 | 被激活，已关闭
9382 |  | v1 | 老架构企业迁移至新架构企业时，无论企业计划开户多少个坐席，每个企业都默认入库8000个分机信息，实现不合理。 | CM | 暂不修改
9381 |  | v1 | 建议新架构企业可设置5位的坐席分机号段 | PR | 暂不修改
9375 |  | v1 | 批量外呼模块（BCM）限制单个进程可处理的任务数为256，并且不可修改，建议优化 | CR | 暂不修改
9367 |  | v1 | 模拟通化控制模块（CCM）异常时，预测式外呼任务正在排队的客户通话无法超时自动挂断 | CR | 版本2-R2 |  |  | KA，CP挂断？ |  | 张丰峰
9366 |  | v1 | 模拟批量外呼模块（bcm）异常，异常恢复后，预测式外呼结束原因未更新 | CR | 版本2-R2
9362 |  | v1 | SDET 技能组管理，轮流策略下，列表中展示的坐席顺序建议和选择坐席顺序一致 | CM | 版本2-R2
9359 |  | v1 | 建议超级管理员修改子企业预测式外呼坐席并发数时，并发数动态适应 | PR | 版本2-R2 |  |  | 修改界面，R2解决
9358 |  | v1 | 企业配置五级满意度，cm数据库企业设置表中有多余字段 | CM | 暂不修改
9353 |  | v1 | 新架构通话抓包，wireshark无法解析媒体流，不方便问题定位，建议优化 | CP | 版本1-R6 | 已关闭
9352 |  | v1 | sip话机注册仅支持TCP协议 | RP | 版本2-R1 | 已修改
9350 |  | v1 | IE浏览器登录企业后台，部分功能界面的输入框排版有待优化 | CM | 暂不修改
9348 |  | v1 | 预测式外呼功能配置只有系统管理员有权限分配给超级企业，无法子企业单独配置，建议优化 | PR | 暂不修改
9346 |  | v1 | 多数页面无刷新数据的入口，建议点击当前页面所在菜单或标签可触发刷新当前页签的数据 | CM | 暂不修改
9345 |  | v1 | 部分页面数据加载时无加载动画，仅显示“暂无数据”，建议统一添加“加载动画” | PR | 暂不修改
9339 |  | v1 | 已完成的批量外呼任务，外呼进度显示不正确。 | CR | 暂不修改 |  |  | 未能复现
9338 |  | v1 | 总机号码停机，未设计提示，用于减少客户报障 | CM | 版本2-R2 |  | 1 | 邱朗：R6已修改
9337 |  | v1 | 企业到期会被关停，建议WEB后台增加相关提醒，及时提前告知企业用户。 | CM | 版本1-R6 | 已关闭 |  | 邱朗：R6已修改
9330 |  | v1 | 外线呼入坐席直线，呼入受限时，推送消息中的坐席相关字段均为空且WEB通话记录中坐席信息也为空 | CR | 版本1-R6 | 已关闭 | 1 | 被激活
9312 |  | v1 | 坐席并发注册上线并拨打外线电话，管理系统(CM)两台服务器系统IOWait高达40~70%，导致WEB界面响应极慢。 | CM | 暂不修改 |  |  | 继续跟踪
9303 |  | v1 | 统计中心-整体统计中通话时长、平均通话时长等统计项没有显示单位 | CM | 版本2-R1 | 已修改
9296 |  | v1 | 系统管理员修改超级企业的预测式外呼并发总数小于当前子企业配置数时，建议增加提示信息 | CM | 版本2-R2
9285 |  | v1 | 配置中心的各功能配置页面的保存和取消按钮交互方式不统一且修改配置后前端提交数据不合理 | CM | 暂不修改
9284 |  | v1 | 预测式外呼导入模板内容未做严格规范，建议优化 | CR | 暂不修改 |  |  |  |  | 张丰峰
9279 |  | v1 | 设置重呼后状态变为进行中或暂停的预测式外呼任务，仍然停留在已完成的任务才有的呼出结果页面，建议优化 | CR | 暂不修改
9267 |  | v1 | SDET 坐席反注册，redis状态未清理 | CR | 暂不修改
9255 |  | v1 | 企业后台sip话机信息中的密码没有做校验，设备MAC地址、备注等字段没有做字符数限制 | CM | 暂不修改
9252 |  | v1 | 配置中心的工作时间配置和号码隐藏功能配置页面缺少保存按钮，与其它功能配置交互方式不一致 | CM | 暂不修改
9251 |  | v1 | 配置防骚扰开关为“企业整体配置”时，更新数据库使用SQL单独更新“描述” | CM | 暂不修改
9236 |  | v1 | 黑白名单功能开启后再关闭，WEB后台相应的“黑白名单管理”菜单未隐藏 | PR | 暂不修改
9221 |  | v1 | 导入任务线程分配未区分企业且默认线程数量少，极易出现单企业占用全部导入导出线程资源，导入效率慢 | CR | 暂不修改
9202 |  | v1 | 导入文件，导入结果判断错误 | CR | 暂不修改
9194 |  | v1 | 每个用户导入导出任务并发个数为3的限制未实现 | CR | 暂不修改
9172 |  | v1 | CR（运营系统）给API推送失败数据处理无法保证按序推送 | CR | 暂不修改
9166 |  | v1 | 多总机企业设置计费号码，指定非计费号码外呼，推送数据缺少坐席状态推送，且被叫通话结束原因不合理 | CR | 暂不修改
9156 |  | v1 | 外呼防骚扰或者呼出黑白名单限制的通话，建议不进话后处理 | PR | 暂不修改
9148 |  | v1 | 外线呼入转技能组，偶现转接到其他技能组坐席场景 | CR | 暂不修改 |  |  | 无法重现
9144 |  | v1 | PC客户端查看历史通话记录，高概率出现通话记录有通话时长但无录音 | CM | 暂不修改 |  |  | 无法重现
9142 |  | v1 | 坐席统计导出数据与web展示数据略有不同，建议优化 | PR | 暂不修改
9123 |  | v1 | 坐席批量导入时，大部分字段缺少校验 | CR | 暂不修改
9114 |  | v1 | 子企业被停用时，仍可以向该企业分配最大坐席数，登录并发数和预测式外呼并发数，建议优化 | PR | 暂不修改
9113 |  | v1 | 角色用户首次登陆，界面报：“网络出错”。 | CM | 版本1-R6 | 不修改 | 1 | 无法重现
9112 |  | v1 | 号码被禁止外呼后，企业外呼模式配置为按顺序呼出，被禁止的号码还在外呼列表中 | CM | 版本1-R6 | 已关闭 |  | 可能已经修改
9110 |  | v1 | 建议ivr流程详情界面显示全局变量列表和释义，目前ivr节点配置已经在使用全局变量功能，但是界面上没有相关介绍 | PR | 暂不修改
9102 |  | v1 | 语音文件配置R3版本未实现功能列表：语音文件循环播放、排队等待音配置 | PR | 暂不修改
9099 |  | v1 | 坐席管理页面取消坐席绑定的直线号，CM未与CR数据库未同步 | CM | 暂不修改
9095 |  | v1 | 批量导入的坐席时无法选择多个所属技能组，建议优化 | PR | 暂不修改 |  |  | 设计如此
9092 |  | v1 | ASR识别失败的语音文件暂未实现上传到备份服务器 | CP | 暂不修改
9091 |  | v1 | 基础平台混音、双轨、ASR录音存储路径未放在同一路径，与HLD设计不符 | CP | 暂不修改
9090 |  | v1 | 企业同时开启振铃录音和双轨录音，外线通话失败场景，会多余产生双轨录音文件 | CP | 暂不修改
9089 |  | v1 | 外线通话时长等于企业配置的“录音最小时长”时，通话录音无法生成 | CR | 暂不修改
9082 |  | v1 | IE11浏览器登陆系统管理员查看超级企业信息，界面功能按钮重合。 | CM | 暂不修改
9077 |  | v1 | 分支企业新开户时，CM平台未对“最大坐席数”和“最大登录并发数”进行校验 | PR | 暂不修改
9075 |  | v1 | 新架构CM使用TTS文本转语音功能，未设计数据清理机制 | CM | 版本2-R2
9074 |  | v1 | 企业上传的语音文件在cm和基础平台都没有清理机制 | CM | 暂不修改
9057 |  | v1 | 坐席拨打被叫坐席直线，被叫未接，通话记录显示为“客户挂断” | CR | 版本2-R2
9047 |  | v1 | 坐席拨打被叫坐席分机，被叫坐席未接场景，通话结束原因错误 | CR | 版本1-R6 | 已关闭
9039 |  | v1 | 总机号码切换为直线后，再次变为总机，号码原有的配置信息没清理 | CM | 暂不修改
9027 |  | v1 | 挂起转接通话时，被转接坐席未接听，无转接推送 | CR | 版本1-R6 | 已修改 | 1 | 被激活
9013 |  | v1 | CM-WEB客户通话记录界面试听录音时，无法调节音量 | CM | 暂不修改
9010 |  | v1 | SDET 外线转技能组，IVR流转设置不允许流转，当手动流转1次后，外线未被挂断 | CR | 版本1-R6 | 已关闭 | 1
9004 |  | v1 | 预测式外呼功能未开启时，“坐席分配”页面可以查看预测式外呼的并发坐席数，建议做隐藏处理 | CM | 版本2-R1 | 已关闭 |  | 已修改，版本2验证
9000 |  | v1 | SDET SMM 通知GMM技能组加或删人发送msgType10303消息内容不正确 | CR | 版本1-R6 | 已关闭 | 1 | 被激活
8997 |  | v1 | CM-WEB通话记录“结束原因”下拉框中滚动条默认不显示，不方便用户使用 | CM | 暂不修改
8988 |  | v1 | CM-WEB客户通话记录列表自定义显示项为“8项”时，“呼叫时间”、“客户号码”显示不全 | CM | 版本2-R2 |  | 2
8981 |  | v1 | 客户端空闲坐席大概率无法接到预测试外呼的客户来电，预测试外呼功能阻塞 | PR | 暂不修改 |  | 1
8966 |  | v1 | 新增CP服务，服务送号默认配置错误，导致通话失败 | CP | 版本1-R6 | 已修改 | 1 | 被激活
8955 |  | v1 | SDET 坐席管理，批量导入坐席，工号和分机号校验和页面添加不一致 | CR | 暂不修改
8888 |  | v1 | SDET 客户端获取的呼入通话总时长和满意度 数值不对 | CM | 版本1-R6 | 已关闭 | 1 | 被激活
8310 |  | v1 | 导入黑白名单，运营平台（CR）同步的号码与管理平台（CM）入库的不一致 | CR | 暂不修改
8257 |  | v1 | 企业后台sip话机列表中话机绑定的坐席信息和状态信息不正确 | CM | 暂不修改 |  | 1
8237 |  | v1 | 预测试外呼任务重呼客户号码数会在任务已有客户号码数上继续增加 | CM | 版本2-R1 | 已修改 | 2 | 被激活，版本2验证
8204 |  | v1 | 设置工作时间未选择具体工作时间时，建议界面增加提示。 | CM | 版本1-R6 | 已关闭 | 1 | 被激活
8196 |  | v1 | 同一个超级企业下的子企业新建预测试外呼任务，任务的批次会在已存在的任务批次上继续叠加 | CM | 版本2-R1 | 已修改 | 2 | 被激活2次，界面已经重构
7969 |  | v1 | PC客户端在线一段时间后，无法呼入进来 | CR | 暂不修改 |  |  | 继续跟踪
7393 |  | v1 | SDET-CM 企业的非工作时间流程，如果自定义IVR被删除后，由后端切换回非工作时间默认流程。外线呼入，进入默认非企业流程。 | CM | 版本1-R6 | 已关闭 | 1 | 被激活
6556 |  | v1 | ivr导航放音节点不支持文字转语音，仅支持上传语音文件，建议优化 | PR | 暂不修改 |  | 1
6453 |  | v1 | 新架构服务日志级别不生效 | CP | 版本1-R6 | 已关闭 | 2 | 被激活
6444 |  | v1 | 新老架构企业停启状态不同步，新架构企业停止服务后，坐席注册、通话等功能仍可用 | CM | 版本2-R2 |  | 1
6384 |  | v1 | 系统后台企业的最大电话坐席数、联通计费坐席数，不支持修改，只支持查看 | CM | 暂不修改 |  | 2
9932 |  | v1 | 企业管理员页面——不定期出现——网络出错提示 | CM | 版本2-R1 | 已修改
9421 |  | v1 | SDET IVR配置按键-按键-转技能组，CCM按键只一次就直接转给了技能组 | CR | 版本2-R1 | 不修改 | 2 | 属IVR产品设计问题，要求开发人员回退代码，保留该问题
9404 |  | v1 | SDET 预测式外呼并发总数这个概念有歧义，目前实现的是预测式外呼坐席总数 | CM | 版本1-R6 | 已关闭
9131 |  | v1 | 客户端流转按钮修改 | CR | 版本2-R1 | 已修改 |  |  |  | 张斌
8949 |  | v1 | 录音--录音文件名配置中，坐席姓名是有明确客户需求的，不能去掉，需要再加回来，如果存在中文的话，需要CR 改下实现方式 | CR | 版本2-R2 |  |  | 与CP协商，9738相关 |  | 管砥群
8895 |  | v1 | 坐席与技能组——登录并发功能并未实现——超级企业最大登录并发数为10，超级企业下不同子企业同时登录11个坐席，11个个坐席依旧全部登录成功，未作限制 | CR | 版本2-R1 | 已修改 |  |  |  | 管砥群
8861 |  | v1 | 导入文件时，信息显示错位 | CM | 版本2-R1 | 已修改
8683 |  | v1 | 批量外呼客户通话报表选项卡页面中话后处理结果统计和客户未接通原因统计未对接 | CM | 版本2-R1 | 已修改
8321 |  | v1 | 预测试外呼任务在非工作时间可以创建任务并启动成功，建议优化 | CM | 版本2-R2
7862 |  | v1 | 系统管理员界面-并发统计-日报-趋势图的浮动窗口应该显示时间段而不是时间点 | CM | 版本1-R6 | 已关闭 |  | 邱朗：R6已修改
8913 |  | v1 | 预测式外呼——任务执行时长——任务实际呼叫时长 | CM | 版本1-R6 | 已修改
9398 |  | v1 | SDET 技能组管理，编辑技能组的配置，crw发送消息内容不正确 | CM | 版本1-R6 | 已关闭 |  | 需再确认修改状态
9400 |  | v1 | SDET 技能组管理，修改技能组的成员时，crw发送消息不正确 | CM | 版本1-R6 | 已关闭 |  | 需再确认修改状态
9722 |  | v1 | SDET 阿里云环境IMEI话机批量导入 导入失败 | CM | 版本1-R6 | 已关闭
9730 |  | v1 | SDET 新架构批量外呼导入客户 async_task表缺少task_id字段导致导入报错 | CM | 版本1-R6 | 已关闭
9772 |  | v1 | 开启客户端号码隐藏，web返回的来电归属地查询接口返回明文客户号码 | CM | 版本1-R6 | 已关闭
9814 |  | v1 | 系统管理登录 https://cc.emicloud.com 企业管理页面显示很慢 | CM | 版本1-R6 | 已修改 |  | 与bug 8812重复
8812 |  | v1 | SDET 系统管理后台，企业管理页面切换时先展示暂无数据 | CM | 版本1-R6 | 已关闭
9991 |  | v1 | 导入任务2小时后被主动停止，但是未更改任务状态等信息 | CM | 版本1-R6 | 已关闭 | 1
6523 |  | v1 | 老架构企业坐席无工号，升级新架构应该工号自动与分机号相同 | CM | 版本1-R6 | 已修改 | 1 | 邱朗：激活bug
9690 |  | v1 | 预测试外呼任务按照话后处理结果筛选重呼失败 | CM | 版本2-R1 | 已修改 | 1 | 邱朗：激活bug，版本2验证
8355 |  | v1 | 预测试外呼任务新建/编辑时，可选择已停机号码进行外呼，与需求不符 | CM | 版本2-R1 | 已修改 | 2 | 版本2验证
9125 |  | v1 | PC客户端通话记录的振铃时长、号码归属地、通话结果等信息和后台不统一 | CM | 版本1-R6 | 已关闭 | 1
9329 |  | v1 | 预测式外呼任务所选坐席过多时，展示界面建议优化 | CM | 版本2-R1 | 已修改 | 1
9716 |  | v1 | 预测试外呼任务结束时间超限一分钟内，企业仍可以启动外呼任务 | CR | 版本2-R1 | 已修改 | 1
9763 |  | v1 | 录音模块-CM数据库表call_record_recording存在慢查询 | CM | 版本1-R6 | 已关闭 | 1
9824 |  | v1 | 统计中心-技能组、坐席统计中自定义时间查看全部技能组或者坐席统计数据，结果为0 | CM | 版本1-R6 | 已关闭 | 1
9831 |  | v1 | 技能组管理-CM数据库group_seat表存在慢查询 | CM | 版本1-R7 | 已修改 | 2 |  |  | 张树峰
9836 |  | v1 | 通话记录表，慢查询汇总 | CM | 版本1-R6 | 已关闭 | 1
9628 |  | v1 | 排队等待超时后，外线选择继续等待，排队过程中的推送消息缺失 | CR | 暂不修改 |  | 1 | 转到版本2解决 |  | 沈勇
9629 |  | v1 | 调转接接口直接转接到技能组失败。 | API | 版本2-R1 | 已修改 | 1
9782 |  | v1 | 调创建周工作时间接口，创建一个status=0（休息）的天数失败。 | API | 版本1-R6 | 已关闭 | 1
9786 |  | v1 | 获取技能组的特定休息时间，获取到的却是工作时间。 | API | 版本1-R6 | 已关闭 | 1
9591 |  | v1 | PC客户端弹屏界面通话记录列表“通话类型”显示错误 | PC | 版本1-R6 | 已关闭 | 1
9594 |  | v1 | 通话成功评价后，PC客户端通话记录未显示满意度评价结果 | PC | 版本1-R6 | 已关闭 | 1
9620 |  | v1 | pc客户端连续点击【自动更新】出现报错弾框。 | PC | 版本1-R6 | 已关闭 | 1 | 填错了
9648 |  | v1 | 外线呼入坐席直线，坐席忙，外线排队过程中，通话挂断，客户端通话记录排队时长显示为“张哥哥哥” | PC | 版本1-R6 | 已关闭 | 1 | 问题单所提问题已经解决，激活原因是另外一个问题
9679 |  | v1 | 客户端通话详情显示错误 | PC | 版本1-R6 | 已关闭 |  | 已关闭
6493 |  | v1 | 老架构企业升级时最大注册用户数和计费最大用户数未同步新架构对应数据 |  | 暂不修改 |  | 2 | bug 6384
9669 |  | v1 | 坐席删除后，通话记录该坐席的分机号均为空，设计不合理。 | CM | 版本1-R6 | 已修改 | 1 | 已关闭，重新激活
8392 |  | v1 | 米话下载器不支持下载新架构呼叫中心企业录音下载 | PR | 暂不修改
版本1-bug总计 |  |  | 605

## Bug统计
统计项 | bug总数 | 已修复bug数 | 完成bug数 | 未修复bug数
版本1-R6需修复bug统计 | 132 | 36 | 96 | 0
版本1-R7需修复bug统计 | 22 | 6 | 16 | 0
版本1-R8需修复bug统计 | 23 | 10 | 13 | 0
版本1补丁需修复bug统计 | 16 | 3 | 0 | 13
版本1所有bug处理情况 | 177 | 52 | 125 | 0
版本2-R1需修复bug统计 - CM | 52 | 44 | 8 | 0
版本2-R1需修复bug统计 - CR | 38 | 32 | 6 | 0
版本2-R1需修复bug统计 - 其它 | 23 | 20 | 3 | 0
版本2-R1需修复bug统计 | 113 | 96 | 17 | 0
版本2-R2需修复bug统计 - CM | 57 | 1 | 0 | 56
版本2-R2需修复bug统计 - CR | 88 | 0 | 0 | 88
版本2-R2需修复bug统计 - 其它 | 17 | 0 | 0 | 17
版本2-R2需修复bug统计 | 162 | 1 | 0 | 161
版本2所有bug处理情况 | 275 | 97 | 17 | 161
暂不修改bug统计 | 143 | 0 | 6 | 137
待定bug统计 | 2 | 0 | 0 | 2
所有bug统计 | 636 | 167 | 154 | 315